## 別紙1
一時滞在施設運営チェックリスト | [7 empty] | 別紙１
想定時刻 | 実施項目 |  |  | 実施役割 | 実施内容 | チェック | 完了 時刻 | 記録欄
発災 直後 | - | メンバー招集 |  | 統括（責任者） | 「⑤受入可否の判断」に必要な各種情報収集や暫定対応を行うべく、「施設内安全確認」「情報収集・整理」「滞留者受付・誘導」を行う仮メンバーを任命・指名し、①～④の実施項目を指示する。 | □ | :
発災後６時間まで | ① | 施設／社内インフラ状況の確認 |  | （仮）施設安全確認班 | 「別紙7 施設被害確認シート」に従い、施設の点検を実施する。 | □ | :
| ② | 滞留状況および社内要員の確認 |  | （仮）情報収集・整理班 | ・使用可能なメディアを活用し、災害情報、世の中の交通状況、滞留状況等の情報概要を入手する。 ・社内要員の在籍状況概要を確認する。 | □ | :
| ③ | 行政・自治体からの情報収集 （受入に関わる要請等の確認） |  | （仮）情報収集・整理班 | ・使用可能なメディアもしくは防災無線放送等により、行政ならびに港区から発信されている帰宅困難者対策に係る情報※を確認する。 ※ 行政ならびに自治体から発出されている受入に関する指示や要請 | □ | :
| ④ | 開設前の入館への対応 |  | （仮）滞留者受付・誘導班 | 入り口等で入館しようとする滞留者が集まり始めている場合、予め定めた一時待機場所（＊＊＊）を案内して混乱防止に努める。※ その際、現在の社内の対応状況を説明し、開設の可否に関するアナウンス時期を説明する。 | □ | :
| ⑤ | 受入可否の判断 | 判断 | 統括（責任者） 仮メンバー | 実施項目①②③④の状況から、滞留者の受入の可否について判断を行う。 | □ | :
|  |  | 決裁 | 統括（責任者） 災害対策本部 本部長等 | 災害時における対応実施基準により、受入の可否について決裁を行う。 | □ | :
| ⑥ | 港区への報告 |  | 統括（責任者） 仮メンバー | ⑤「受入の可否の判断」の決裁に基づき、使用可能な連絡ツール※を活用して港区に受入の可否について報告する。 ※ 繋がらなかった場合、連絡が可能となった段階で報告する。 | □ | :
| ⑦ | 一時滞在施設運営の体制準備 | メンバー招集 | 統括（責任者） | 社内決裁後、予め役割が付されているメンバーに対して（＊＊＊）に集合するよう伝達する。 ※ 要員が不足する場合、社内ボランティアを募る。 | □ | :
|  |  | 担当者役割 確認 | 統括（責任者） 各メンバー | 参集したメンバーの役割／手順概要を口頭で確認し、受入にむけた各種準備を開始するよう指示する。 | □ | :
| ⑧ | 役割に応じた運営準備 | 社内状況掲示 | 情報収集・整理班 | ・役割分担、現状の被害状況、各班の活動状況等をホワイトボードや模造紙を活用して記録／整理する。 （社内メンバーが確認できるよう、分かり易く記載） | □ | :
|  |  | 区域の設定 | 施設安全確認班 | ・マニュアル記載のレイアウト（施設滞在者支援活動時の施設内区域）を確認し、張り紙やテープ等を活用して各種区域を設定する。なお、施設に危険物やガラス飛散等の被害が確認された場合は、二次被害の防止に努めるとともに、対応状況を統括に報告する。 ・張り紙や掲示物はなるべく高い（目に付き易い）位置に配置する。 | □ | :
[5 empty] | 例（1） 受入者用区域 | □ | :
[5 empty] | 例（2） 受入者立入禁止区域 | □ | :
[5 empty] | 例（3） 運営組織使用区域（活動拠点・物資配布場所等） | □ | :
[5 empty] | 例（4） 災害時要援護者優先スペースや女性優先スペース | □ | :
|  |  | 支援ツールの確認・確保、事前準備 | 支援物資提供班 | ・運営に必要なツール類、提供するインフラ類を確認／準備し、リスト内容（別紙3、別紙4）と差異がないかをチェックする。 ・今後のアクションに際して必要な備品類を適宜準備する。 例】ｰ 受付に際し必要な備品（机、拡声器、筆記用具類）、帳票等 - 物資配付に必要な備品、帳票等 | □ | :
|  |  | ゴミ回収箱 設置 |  | 受入後に発生する物資配布作業の混乱を想定し、早い段階でゴミ箱ならびにビニール等の設置を行っておく。 | □ | :
|  |  | トイレ設置 |  | 受入後に発生する物資配布作業の混乱を想定し、トイレの確認および準備を行う。（断水の場合には簡易トイレや使い捨てトイレ等を設置） | □ | :
|  |  | 受付の設置 | 滞留者受付・誘導班 | マニュアル記載のレイアウトに従い、受付を設置する。 | □ | :
| ⑨ | 一時滞在施設の開設 |  | 統括 滞留者受付・誘導班 情報収集・整理班 | （統括の指示により）施設を開放し、一時滞在施設の看板を設置する。 | □ | :
[5 empty] | 一時滞在施設を開設した事について、港区役所または駅前周辺滞留者対策推進協議会に報告する。別紙５ 社外連絡先一覧参照 | □ | :
| ⑩ | 滞留者の受入 | 配付、説明、整列、受付 | 滞留者受付・誘導班 | ・社外の滞留者へ別紙９「一時滞在施設利用案内」を配付し、（高い位置から拡声器等を使用して）施設利用に際しての留意事項を繰り返し説明する。 ・スムーズな受付が出来るよう、必要に応じ整列するよう説明／誘導する。※ 滞留者が留意事項を理解し、受入者名簿に氏名を記入をした時点で受入が成立 | □ | :
[5 empty] | ・入館する滞留者の受付（別紙９の同意書の回収）を行い、同意書の「⑯入所日時」に受入時刻を記載する。※ 回収に際しては滞在者の身体的特徴（負傷有無、危険物所持の有無、外国人等）の他、申請内容を簡易チェックし、記入漏れの有無、支援の申し出や保有スキル等について確認を行う。 | □ | :
|  |  | 誘導、 受入者数の確認・停止 | 滞留者受付・誘導班 | 受付を済ませた滞留者を受入者用区域に誘導する。 ※ 施設内で分かりにくい箇所や岐路等に「担当者を配置させる」「部屋までの順路を掲示する」等の処置を行う。 | □ | :
[5 empty] | ・リーダーは、受入者数のカウント／集計（概算を把握）する等し、滞留者がなだれ式に施設に流れ込まないよう、細心の注意を払う。 ・受入定数に近づいた段階で受入を停止（アナウンスを行うとともに、受入不可である案内表示を掲示）する。 | □ | :
|  |  | 施設滞在者の集計、施設滞在者の属性確認 | 滞留者受付・誘導班 | ・回収した同意書右上に付番し、受入人数をカウントする（回収した同意書は氏名の５０音順に並び替えて管理）。 ・同意書の記載内容をざっと確認し、施設滞在者の中に「負傷者」「災害時要援護者」「医療専門家」等が含まれていないかを確認する。 ・（時間のある時に）回収した同意書の内容につき、PCを利用して別紙8「施設滞在者名簿※」に転記する。（※ベースとなる資料のため、早い段階で作成） | □ | :
|  |  | 港区／協議会との連携 | 情報収集・整理班 | 港区へ連絡し、施設に受入れた人数を報告するとともに、（自施設への受入にも関わらず社外で受入が必要な滞留者が多い場合には、）周辺施設における一時滞在施設候補や今後の対応方法を確認する。 | □ | :
[5 empty] | 状況連絡（ex：受入状況、負傷者や要援護者の有無、提供物資の有無、駅の滞留状況、特設救護所の設置場所等）を行う。 | □ | :
発災後６時間まで | ⑪ | 一時滞在施設の説明 | 利用案内、施設内説明 | 情報提供班 | ・初めに負傷者、建物管理や医者等専門資格保有者がいるかを確認する。 ・「一時滞在施設利用案内」が備蓄品の配布管理や退所届になっている大切な用紙である点を補足説明する。 ・施設内での被害状況（場所、状況）、利用できる設備、ゴミ箱の設置場所、トイレ等の施設、滞在時の留意事項、施設を出る際の留意事項、貴重品の扱い、問い合わせや携帯電話の充電等への対応を行う窓口（保安役等の担当者や問い合わせ場所等）等を説明／案内する。 | □ | :
|  |  | ボランティアの協力依頼 |  | 今後の支援活動にボランティアとして協力可能な施設滞在者を募る。（氏名を記録するとともに、役割の明確化のために腕章等着用を指示） | □ | :
|  |  | 役割の再配置 | 統括 | 集まったボランティアの数をカウントの上、本部要員（各役割）における現状の作業状況を把握し、今後想定される支援業務量に応じた役割を分担（再配置）する。 | □ | :
| ⑫ | 負傷者対応 | 施設内待機 | 負傷者対応班 | 施設滞在者で負傷者が含まれていた場合、所定の社内待機場所に案内し、可能な限りの対応を行う。 | □ | :
|  |  | 病院へ誘導 |  | 医療専門家による手当てを必要とする負傷者については、最寄の病院または医療救護所等へ誘導することも含めて対応を検討する。 | □ | :
| ⑬ | 相談窓口による対応 | 相談窓口 | 保安役 | 施設滞在者からの質問や要請等を受け付ける窓口（相談窓口）を設置し、（情報提供係を通じて）施設滞在者にアナウンスする。 | □ | :
| ⑭ | 支援物資の提供 （継続実施） | 物資配布 | 支援物資提供班 | ・ボランティアを募り、物資配布に向けての体制構築／備品準備を行う。 ・（情報提供班へアナウンスを依頼した後、）マニュアル記載の支援物資の配布手順に従い、食料や水等の配布を行う。※ 物資配付した際は一覧表に数量を記載し、在庫数量を管理する。 | □ | :
| ⑮ | 情報収集・発信 （継続実施） | 災害関連 情報の収集 | 情報収集・整理班 情報提供班 | 使用可能なメディア、連絡ツールを活用し、災害情報、世の中の交通状況、滞留状況に関する情報を入手し、模造紙やホワイトボード等のツールに記録／更新する。 | □ | :
|  |  | 発信 |  | 収集した情報は、掲示版、館内放送等の使用可能なツールで適宜発信する。（情報の種別／提供頻度についてはマニュアル参照） | □ | :
２日目、３日目（状況により4日目以降も含） | ⑯ | 情報収集・発信 （継続実施） | 発信 | 情報収集・整理班 情報提供班 | ・継続的に被害状況や帰宅支援に関わる情報を収集し、掲示版、館内放送等の使用可能なツールを利用して情報を適宜発信する。（情報の種別／提供頻度についてはマニュアル参照） ・帰宅支援情報（交通機関の運行情報、代替搬送手段、安全な帰宅経路等）の発信時には統括確認／了承の上、掲示版、館内放送等で提供する。 | □ | :
| ⑰ | 管理業務 状況確認し、問題があった場合は是正をする | 保健衛生活動 （し尿処理、 ゴミ処理等） | 衛生管理班 | 「保健衛生チェックリスト」に従い、施設の衛生管理を行う。 | □ | :
[5 empty] | 例 １. 施設内の温度、清掃の必要性等の確認を行う。 | □ | :
[5 empty] | 例 2.. 水周り、ゴミ処理場所の確認を行い、必要に応じ清掃を行う。 | □ | :
[5 empty] | 例 3. ごみの排出およびし尿処理のルールを徹底する。 | □ | :
[5 empty] | 例 4. 必要に応じて喫煙区域等を設定し、適正な衛生管理を行う。 | □ | :
[5 empty] | 例 5. 妊婦、高齢者の健康状態の確認を行う。 | □ | :
[5 empty] | 例 6. 下痢や発熱等体調不良の訴えの有無を確認する。 | □ | :
|  |  | 施設滞在者管理（人数／退所管理） | 滞留者受付・誘導班 | 受入者名簿で集計した施設滞在者数をもとに、日毎に施設滞在者の滞在状況（人数）を把握する。 | □ | :
[5 empty] | 施設滞在者が途中で帰宅する場合、施設担当者は必ず別紙９「（中途）退所届」を受領するものとする。 | □ | :
[5 empty] | （受領した（中途）退所届を）別紙８ 施設滞在者名簿の「入退管理」欄にを記録する。 | □ | :
|  |  | 施設報告ならびに今後の不足資源等予測を踏まえた相談 | 統括 情報収集・整理班 | （使用可能な連絡ツールを活用して）施設の人数状況を定期的に港区に報告する。 | □ | :
[5 empty] | 今後、備品不足や施設管理者要員不足等対応が困難なことが予想される場合は、港区に報告し、今後の対応方法について相談／検討する。 | □ | :
| ⑱ | 問題対応 | 港区への連絡 | 保安役 | 飲酒、口論、盗難、奪い合いのトラブルに対応し、収拾がつかない場合には警察や港区へ報告する。 | □ | :
|  |  | 退去 |  | 警察ならびに港区職員等と連携し、当該者を館内から退去させる。 | □ | :
混乱収拾後の帰宅支援時 | ⑲ | 帰宅支援 | 入手・判断 | 情報収集・整理班 統括 | 行政や港区から発信される帰宅に関する指示、交通機関の状況等から帰宅判断の材料となる情報を入手する。 | □ | :
|  |  | 確認 |  | （収集した情報にもとづき）帰宅可能な状況であった場合には、施設滞在者に情報提供することに対して（帰宅させることに対しリスクが無い／少ないかを検討の上）確認する。 | □ | :
|  |  | 情報発信 | 情報提供班 | （統括の了承後、）最新の帰宅支援情報を発信（掲示版、館内放送）し、帰宅可能な状況となった際には退所に際しての手順、片付け等の指示を行う。 ※ 帰宅により混乱に巻き込まれる可能性があることを補足 ※ 帰宅／退所に際しては必ず別紙９の「中途退所届」を記入／提出させる。 | □ | :
|  |  | 施設滞在者管理（人数／退所管理） | 滞留者受付・誘導班 | 退所に際しての準備（記入机・筆記用具準備、受付代設置、要員配置等）を行い、施設内での混乱が起きないよう誘導する。※施設管理者は受付にて別紙９「中途退所届」回収時に記載内容を確認／チェックする。 | □ | :
履歴管理として別紙8 施設滞在者名簿の「入退管理」欄に記録する。
|  |  | 時差帰宅 | 統括 情報提供班 | 施設滞在者の帰宅に際しては、方面別帰宅や距離に応じた時差帰宅の指示を行い、帰宅開始時の混乱防止に努める。 | □ | :
| ⑳ | 占有者の退去 | 港区への連絡 | 情報収集・整理班 | 帰宅可能となっても居座る受入者がいた場合、港区へ報告する。 | □ | :
|  |  | 退去 | － | 港区職員と連携し、当該受入者を他施設候補へ移動してもらう（もしくは館内から退去させる） | □ | :
| ㉑ | 一時滞在施設の閉鎖 | 閉鎖の判断 | 統括 | （マニュアル記載の閉鎖の判断に基づき）現状の施設滞在者人数や運行状況等を踏まえ、自社内一時滞在施設の閉鎖を検討／判断する。 | □ | :
|  |  | 港区への連絡 （移動先・移動方法の検討） | 情報収集・整理班 | 施設滞在者の状況や意向を確認した上で港区に連絡し、他施設候補や移送方法を確認／検討する。 （３日を過ぎても電車等の不通により帰宅困難の場合や、受入を継続することが難しい場合には、港区に連絡／相談する） | □ | :
|  |  | 退所管理 | 滞留者受付・誘導班 | 施設滞在者の帰宅に際しては必ず別紙９の「中途退所届」を提出させるものとし、履歴管理として別紙8 施設滞在者名簿の「入退管理」欄に記録する。 | □ | :

## 別紙2
別紙2
受入人数、必要量、金額等試算シート
（1） 受入スペース（場所）に対する受入人数の算出
| 受入場所の広さを入力し、受入人数の目安を算出します。 | [7 empty] | 自動計算欄
|  | 受入場所1： |  |  |  | ㎡ | 受入人数 （3.3㎡あたり2名の受入として算出） |  | 0 |  | 名
|  | 受入場所2： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名
|  | 受入場所3： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名
|  | 受入場所4： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名
|  | 受入場所5： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名
|  | 受入場所6： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名
[7 empty] | 合計 |  | 0 |  | 名
（2） 必要な物資量目安の算出
| 上記受入人数合計に対して必要な物資量を算出します。 | [7 empty] | 自動計算欄
| 水 : 1名1日あたり3ℓ |  | 2 | ℓ × | 1.5 | 本 × | 3 | 日分 = | 0 |  | 本
| 食糧 : 1名1日あたり3食 |  | 食糧種別：カンパン |  | 3 | 食 × | 3 | 日分 = | 0 |  | 食
| 毛布：1名あたり |  | 毛布（真空パック状） |  | 1 | 枚 |  |  | 0 |  | 枚
（3） 備蓄品の大きさ（必要な面積、重さ）の目安の把握
上記物資の保管に必要なケースの大きさ、金額目安を算出します。
[8 empty] | 自動計算欄 |  | 自動計算欄
| ※水1ケースの大きさ（水1.5ℓ |  | 8 | 本で１ケースあたり | 13 | Kgの場合 |  | 0 | ケース | 0 | Kg
※ 【ケース大きさ、重量目安】 ・1.5ℓ8本の場合 ： 幅380mm 奥行197mm 高325mm、13kg ・2ℓ6本の場合 ： 幅320mm 奥行185mm 高315mm、13kg ・500ml24本の場合 ： 幅365mm 奥行250mm 高224mm、14kg
| 食糧1ケースの大きさ（ｶﾝﾊﾟﾝ110g１缶× |  | 24 | 缶で１ケースあたり | 2.7 | Kgの場合 |  | 0 | ケース | 0 | Kg
【ケース大きさ、重量目安】 1缶あたり110g、１ケース24缶の場合：幅325mm 奥行475mm 高135mm、約2.7kg
[8 empty] | 自動計算欄 |  | 自動計算欄
| 毛布1ケースの大きさ（140㎝×200㎝× |  | 10 | 枚で1ケースあたり | 15 | Kgの場合 |  | 0 | ケース | 0 | Kg
【ケース大きさ、重量目安】 1枚あたり140㎝×200㎝、１ケース10枚の場合：幅750cm 奥行300mm 高560mm、約15kg
（4） 物資購入の目安の算出
上記物資の購入金額の目安を算出します。
[6 empty] | 自動反映 |  |  | 自動計算欄
| 水 : 1本あたりの単価 |  | 100 |  | 円 × | 0 |  | 本 ＝ | 0 |  | 円
| 食糧 : 1食あたりの単価 |  | 100 |  | 円 × | 0 |  | 食 ＝ | 0 |  | 円
| 毛布：1枚あたりの単価 |  | 5000 |  | 円 × | 0 |  | 枚 ＝ | 0 |  | 円
| 上記単価にWEBや備蓄品斡旋業者等から入手した価格を反映して下さい。 | [5 empty] | 合計 |  | 0 |  | 円
凡例
：入力欄

## 別紙3
別紙3
ツール／備蓄品一覧
| No. | ツール／備蓄品名 | 特に必要な もの | 目的数量 | 現在在庫 | 保管場所 | 用途／備考
一時滞在者への支援活動に必要なツール
| 1 | 非常用発電機、燃料 |  |  |  |  | （危険物関係法令等により消防署への許可申請等が必要なことから、保管場所・数量に配慮が必要）
| 2 | ゼッケン、腕章 |  |  |  |  | 本部員の各種役割、ボランティアを判別するために使用
| 3 | 立札、案内板 | ○ |  |  |  | 「＊＊区域名」「受付」「立入禁止」「利用案内」等の表示 （社外に掲示する利用案内の推奨サイズ ： A1 ）
| 4 | ホワイトボード、模造紙、記録用紙等 | ○ |  |  |  | 「受付」「情報整理」「情報提供」用に分類する。
| 5 | 筆記用具 | ○ |  |  |  | 滞留者の受付時ならびに情報記録用として活用
| 6 | 拡声器 | ○
| 7 | 受付用の机、椅子 | ○
| 8 | ヘルメット、軍手
| 9 | 自転車
| 10 | 周辺地図 | ○
| 11 | 携帯電話用電源アダプタ、予備バッテリー | ○
| 12 | 携帯ラジオ、テレビ、スピーカー | ○
| 13 | 懐中電灯 | ○ |  |  |  | 懐中電灯はLEDが望ましい
| 14 | 乾電池 | ○
| 15 | 救急医療薬品類 | ○ |  |  |  | AED、消毒薬、絆創膏、包帯、常備薬を含めて検討
| 16 | 調理器具（携帯用ガスコンロ、鍋等）
| 17 | ゴミ処理用）ビニール袋 | ○ |  |  |  | 一般ゴミ、し尿、瓦礫等を想定し各種大きさを準備
| 18 | トランシーバー |  |  |  |  | 運営担当者同士で使用
| 19 | 掃除用具（ちりとり、ほうき、ウェットテイッシュ） | ○ |  |  |  | 二次災害防止、施設清掃等に利用 ※断水に際しウェットテイッシュが有効
| 20 | ゴミ箱（ダンボール） | ○
| 21 | 安全処置用用具（コーン、トラバー、ロールパーテーション等） |  |  |  |  | 整列や二次災害防止用に活用
| 22 | 一時滞在施設運営マニュアル | ○ |  |  |  | 施設運営担当用に準備
| 23 | PC、印刷機等 |  |  |  |  | 施設担当者用（施設滞在者集計作業、情報収集用等）
| 24 | カメラ |  |  |  |  | 状況記録用
| 25 | はさみ |  |  |  |  | 梱包資材の紐の切断等に使用（カッターは負傷の可能性が高いので避ける）
一時滞在者へ配布する備蓄品
| 1 | 水 ：ペットボトル入り飲料水 | ○ |  |  |  | １人当たり１日３リットル、計９リットル （賞味期限： 年）
| 2 | 主食：アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺 | ○ |  |  |  | １人当たり１日３食、計９食 （賞味期限： 年）
| 3 | 副食：缶詰等 |  |  |  |  | （賞味期限： 年）
| 4 | 毛布もしくはブランケット | ○ |  |  |  | 毛布については、１人当たり１枚 （ブランケット：アルミ等の極薄素材で作られた防風・防寒・防水シート）
| 5 | 敷物（就寝用マット、ビニールシート等）
| 6 | 椅子 |  |  |  |  | 老人・要介護者向け
| 7 | 簡易トイレ、使い捨てトイレ | ○
| 8 | 衛生用品（トイレットペーパ等）
| 9 | 懐中電灯、電池 |  |  |  |  | 懐中電灯はLEDが望ましい
| 10 | 割り箸、紙皿、紙コップ、布巾等
| 11 | 液体ハミガキ、ハミガキ
| 12 | 携帯電話用電源、予備バッテリー
| 13 | 乳児用品（粉ミルク、紙おむつ、お尻ふき等）
| 14 | 高齢者用品（大人用紙おむつ等）
| 15 | ビニール袋（小） | ○ |  |  |  | 施設滞在者向け靴入れ、物資配布物取り纏め用として活用
| 16 | 一時滞在施設利用案内 + 同意書（別紙9） | ○ |  |  |  | 受入人数分＋紛失用分を準備
17
18

## 別紙4
別紙4
提供可能施設・インフラ一覧表
| No. | 提供可能インフラ | 数量 | 平時の保管場所 | 災害時の設置場所 | 用途／備考
| 1 | 一時滞在者向け受入施設 （施設名 ○○○○） | ＊部屋 | ＊＊階 ＊＊会議室 | ＊＊階 ＊＊エリア
| 2 | 駐車場 | ＊＊台 | 地下1階 | 地下1階 | （災害時に起こり得る車両渋滞を減らすためにも）可能な限り駐車場を開放することを検討する。 ※ 但し、地下駐車場での全車両のエンジン稼動による一酸化炭素中毒には注意
| 3 | （一時滞在者向け）外線電話 | ＊＊台 | ＊＊階 | ＊＊階 ＊＊エリア | 建屋インフラ（電源、通信）が使用可能な場合に限る。
| 4 | ワンセグテレビ、ラジオ （スピーカー付き） |  | ＊＊階 倉庫 | ＊＊階 ＊＊エリア | 受入者用区域に設置することを想定
| 5 | トイレ |  | 各フロア | ＊＊階 ＊＊エリア | 建屋インフラ（電源、水道）が使用不可の場合、使い捨てトイレでの利用を想定
| 6 | 給湯室 |  | 各フロア | ＊＊階 ＊＊エリア | 建屋インフラ（電源、水道）が使用可能な場合に限る。
| 7 | 自動販売機 |  | ＊＊階 | ＊＊階 ＊＊エリア | 建屋インフラ（電源）が使用可能な場合に限る。
| 8 | 情報閲覧用PC | ＊＊台 | ＊＊階 倉庫 | ＊＊階 ＊＊エリア | 建屋インフラ（電源、通信）が使用可能な場合に限る。
| 9 | 携帯電話 充電器 | ＊＊台 | ＊＊階 倉庫 | ＊＊階 ＊＊エリア | 建屋インフラ（電源）が使用可能な場合に限る。
| 10 | ホワイトボード （マーカー、ホワイトボード消し含） | ＊＊台 | ＊＊階 執務室 | ＊＊階 ＊＊エリア | 一時滞在者への情報提供ボードとして活用
11
12

## 別紙5
別紙5
社外連絡先一覧
| No. | 連絡先団体名／所属 | 連絡番号 | URL、e-mail アドレス等 | 住所（設置場所）／担当名等
■ 港区 各地区対策本部
| 1 | 港区 防災危機管理室 防災課 | 03-3578-2111（代表） | http://www.city.minato.tokyo.jp/index.html | 〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25
| 2 | 港区芝地区総合支所協働推進課 | 03-3578-3111 （代表）
| 3 | 港区麻布地区総合支所協働推進課 | 03-3583-4151 （代表） |  | 〒106-8515 東京都港区六本木5-16-45
| 4 | 港区赤坂地区総合支所協働推進課 | 03-5413-7011 （代表） |  | 〒107-8516 東京都港区赤坂4-18-13
| 5 | 港区高輪地区総合支所協働推進課 | 03-5421-7611 （代表） |  | 〒108-8581 東京都港区高輪1-16-25
| 6 | 港区芝浦港南地区総合支所協働推進課 | 03-3456-4151 （代表） |  | 〒108-8547 東京都港区芝浦3-1-47
■ 建屋周辺の緊急連絡先
| 7 | 病院（候補1）
| 8 | 病院（候補2）
| 9 | 病院（候補3）
| 10 | 消防署
| 11 | 警察署
| 12 | 電気事業者
| 13 | ガス事業者
| 14 | 上下水道事業者
■ 周辺自治会、防災組織等
| 15 | ＊＊駅周辺滞留者対策推進協議会 |  |  | 本部設置場所： 座長：
| 16 | ＊＊自治会 |  |  | 本部設置場所： 座長：
| 17 | ＊＊町会 |  |  | 本部設置場所： 座長：
| 18 | 隣接事業者A |  |  | 担当：
| 19 | 隣接事業者B |  |  | 担当：
| 20 | 隣接事業者C |  |  | 担当：
21

## 別紙6
別紙6
組織／担当者別役割一覧表
| No. | 役割名 | 主な役割 | リーダー |  |  |  | 備考 |  | 合計
|  |  |  | 部署、役職等 |  | 氏名
| 0 | 統括（責任者） | 一時受入施設に関する状況や運営メンバー等状況把握、施設開設や被害に対する処置方法等の判断、外部組織への連絡、施設運営状況の報告等の指示 |  |  |  |  | 2
■ 一時滞在施設運営時の役割 （グループ分類例）
| No. | グループ名 | グループ内で担当する機能 （班） | リーダー／サブリーダー |  | メンバー |  |  |  | 合計 （リーダー含）
|  |  |  | 部署、役職等 | 氏名 | 部署、役職等 | 氏名 | 部署、役職等 | 氏名
| 1 | 情報管理 グループ | 【情報収集・整理班】 滞留情報や運行情報等の収集／整理、社外との連絡、各グループの運営状況やリソース等の記録／管理
2
| 3 |  | 【情報提供班】 施設滞在者への継続的な情報提供の実施
4
| 5 | 施設運営 グループ | 【施設安全確認班】 一時滞在施設の使用可否確認、施設の安全確認／二次災害の防止等処置の実施
6
| 7 |  | 【衛生管理班】 施設内の給湯室やトイレ等、水周りを中心とした衛生の管理、施設滞在における快適性を追求
8
| 9 |  | 【保安役】 施設滞在者からの質問／相談の受付、見回り等による施設内安全性の維持等
10
| 11 | 施設滞在者対応 グループ | 【滞留者受付・誘導班】 滞留者の受付、施設への誘導、施設滞在者の人数管理／退所管理等の実施
12
| 13 |  | 【支援物資提供班】 施設滞在者への備蓄物資の配布、在庫管理、ツール類の管理
14
| 15 |  | 【負傷者対応・要援護者対応班】 負傷者や体調不良者への対応、高齢者・障がい者、妊婦・乳幼児、外国人等の対応
16
総合計

## 別紙7
別紙７
年 月 日 時現在
施設被害確認シート
| 点検項目 |  | 点検内容 | 判定 | 該当する場合の
|  |  |  | （該当） | 対処・応急対応等
施設全体
| 1 | 建物（傾斜・沈下） | 傾いている。沈下している。 |  | 建物を退去
|  |  | 傾いているように感じる。 |  | 要注意
→専門家へ詳細診断を要請
| 2 | 建物（倒壊危険性） | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 建物を退去
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 要注意
→専門家へ詳細診断を要請
| 3 | 隣接建築物・周辺地盤 | 隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。 |  | 建物を退去
|  |  | 周辺地盤が大きく陥没または隆起している。 |  | 建物を退去
|  |  | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響はないと考えられる。 |  | 要注意
→専門家へ詳細診断を要請
施設内部（居室・通路等）
| 1 | 床 | 傾いている、または陥没している。 |  | 立入禁止
|  |  | フロア等、床材に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理
| 2 | 壁・天井材 | 間仕切り壁に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理
|  |  | 天井材が落下している。 |  | 立入禁止
|  |  | 天井材のズレが見られる。 |  | 要注意
→専門家へ詳細診断を要請
| 3 | 廊下・階段 | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 立入禁止
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 点検継続
→専門家へ詳細診断を要請
| 4 | ドア | ドアが外れている、または変形している。 |  | 要注意/要修理
| 5 | 窓枠・窓ガラス | 窓枠が外れている、または変形している。 |  | 要注意/要修理
|  |  | 窓が割れている、またはひびがある。 |  | 要注意/要修理
| 6 | 照明器具・吊り器具 | 照明器具・吊り器具が落下している。 |  | 要注意/要修理
|  |  | 照明器具・吊り器具のズレが見られる。 |  | 要注意/要修理
| 7 | 什器等 | 什器（家具）等が転倒している。 |  | 要注意/要修理/要固定
|  |  | 書類等が散乱している。 |  | 要注意/要復旧
設備等
| 1 | 電力 | 外部からの電力供給が停止している。（商用電源の途絶） |  | 代替手段の確保/要復旧
|  |  | 照明が消えている。 |  | →（例）非常用電源を稼働
空調が停止している。
| 2 | エレベータ | 停止している。 |  | 要復旧
|  |  | 警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。 |  | →メンテナンス業者に連絡
|  |  | カゴ内に人が閉じ込められている。 |  | →メンテナンス業者または消防機関に連絡
| 3 | 上水道 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧
→(例）備蓄品の利用
| 4 | 下水道・トイレ | 水が流れない（溢れている）。 |  | 使用中止/代替手段の確保/要復旧
→（例）災害用トイレの利用
| 5 | ガス | 異臭、異音、煙が発生している。 |  | 立入禁止/要復旧
|  |  | 停止している。 |  | 要復旧
| 6 | 通信・電話 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧
→（例）衛星携帯電話、無線機の利用
| 7 | 消防用設備等 | 故障・損傷している |  | 代替手段の確保/要復旧
→消防設備業者に連絡
セキュリティ
| 1 | 防火シャッター | 閉鎖している。 |  | 要復旧
| 2 | 非常階段・非常用出口 | 閉鎖している（通行不可である）。 |  | 要復旧
→復旧できない場合、立入禁止
| 3 | 入退室・施錠管理 | セキュリティが機能していない。 |  | 要復旧/要警備員配置
→外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止）
引用 ： 「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」（平成24年9月10日 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会）

## 別紙8
別紙8
年 月 日 時現在
施設滞在者名簿
| No. | ①ふりがな | 氏名 |  | 住所 |  |  | ⑦電話番号 | 健康状態 |  |  | 運営支援 | スキル |  |  | ⑮備考 | 入退管理 |  |  |  | 備考
|  |  | ②姓 | ③名 | ④都道府県 | ⑤市区町村 | ⑥字・町名、丁目、番地、号 |  | ⑧怪我の有無（程度、応急処置の有無） | ⑨滞在中の支援の必要の有無 | ⑩その他伝達事項 | ⑪施設運営協力 の意思 | ⑫建物の被害確認スキル | ⑬避難誘導、救急・救助スキル | ⑭第二か国語スキル（言語） |  | ⑯入所日時 | ⑰（途中） 退所日時 | ⑱途中退所理由、 目的地 | ⑲退所に際しての補足事項
| 例 | みなと たろう | 港 | 太郎 | 東京都 | 港区海岸 | ＊＊-＊＊-＊＊ | 045-****-**** | 右腕負傷（軽症／処置済） | 有（小麦アレルギー） | 無 | 有 | 無 | 有（普通救命救急資格） | 有（中国語） | No.6 ＊＊さんのご家族 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 家族安否が分からず、自宅（住所）にどうしても帰宅したいとのこと | 退所申請書を受領（担当：＊＊）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## 別紙9
別紙9
一時滞在施設利用案内
■ 施設受入に際しての留意事項 ■
※ 下記留意事項に同意の上、次項の同意書にお名前、住所、連絡先等を記載願います。
【留意事項】 ○本施設は、帰宅困難となった方のために、共助の観点から施設を開放しています。 ○災害直後は各人が一斉の帰宅行動を控え、各地の混乱を防止することが重要です。 安全が確認されるまでは、なるべく本施設に留まるようにして下さい。 ○一時滞在施設は、災害時という特殊な状況下で開設されるため、施設管理者の指示 に従うとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあることを理解した上で、施 設内において行動して頂きます。 ○余震等の影響で建物の安全性や周辺状況に変化が生じた場合、施設管理者の判断に より、急きょ閉鎖する可能性があります。 ○負傷者の治療等、施設の状況により対応できない事項があります。 ○物資の運搬、災害時要援護者の介助など、施設の運営に積極的に協力して頂きます。 ○この施設で提供しているのは、＊＊＊と＊＊＊です。 （＊＊＊：各事業者の準備／被害状況に応じて追記・変更） ○施設管理者の指示に従わなかったり、他の方に迷惑をかける等の行為があった場合 には施設から退出いただく場合があります。 ○施設から退所される場合には「（中途）退所申請書」を提出して頂きます。
※ ご記入頂きます各種情報につきましては施設の運営管理の他、行方不明になった際の安否確認や捜索の手がかりとしてのご家族や行政への情報提供等に際して使用します。
■ 補足事項 ■
・喫煙等で一時的に施設外へ出る場合には、運営担当者に本書の提示が必要となります。 ・配付物資を受取る際、本書の提示が必要となります。（運営担当者により以下チェックを受けて下さい。）
【一時滞在施設 物資受取表】 １日目 ２日目 ３日目 1回目 ： □ □ □ 2回目 ： □ □ □ 3回目 ： □ □ □
■ （中途）退所届 ■
※ 施設から退所する際は下記事項を確認／同意の上、以下記述欄（お名前、日時、目的地、退所理由等）を 記載して施設担当までご提出願います。
|  | 管理番号： | （事務局にて採番）
（フリガナ）
お名前：
|  | ⑰退所日時： | 月 日 時 分
|  | ⑱ 目的地、 退所理由 | 【目的地】自宅（最寄駅： ）、自宅以外： （最寄駅： ） 【退所理由】
施設管理者へ本書を提出することにより、（1）本施設からの退所が自らの意思によるものであること、（2）仮に目的地に至るまでに二次被害等に遭ったとしても、施設側には一切責任がないこと の2点について同意したものとみなします。
■ （参考）施設レイアウト
一時滞在施設 利用同意書
| ■ 記述欄（提出用） ■ |  |  | 管理No.： | （事務局にて採番）
| No. | 記述項目 |  | 記述欄
| ① | お名前 | ふりがな
| ② |  | 姓（漢字）
| ③ |  | 名（漢字）
| ④ | ご住所 | 都道府県
| ⑤ |  | 市区町村
| ⑥ |  | 字・町名、丁目、番地、号
| ⑦ | 連絡先 | 電話番号 （1つで結構です） | 【 連絡先 ： （右記 いづれかに 「○」） ： 自宅 ／ 携帯 ／ その他（会社、親戚等） 】
| No. | 確認項目 |  | 選択／記述欄
| ⑧ | 健康状態 | 現在、怪我等負傷はありますか？ | YES NO | 負傷の程度：重症 ／ 軽症 処置の有無：
| ⑨ |  | 施設滞在中、特別な支援が必要な場合は記述願います。 | （持病、障害、アレルギー等の場合に記載）
| ⑩ |  | その他、管理者に伝えおくべきこと等ございましたら記述願います。 | （その他要請）
| ⑪ | 施設への運営協力 | 施設滞在中は積極的に施設の運営に協力して頂けますか？ | YES NO
| ⑫ | その他確認 事項 | 建物の被害確認できるスキルはお持ちでしょうか？（建築士、建築物応急危険度判定士保有等） | YES NO | 資格名：
| ⑬ |  | 避難誘導や救急・救助のスキルをお持ちでしょうか？（医師・看護師等の免許保有、元警察・消防のＯＢ、防災士等） | YES NO | 職業： 資格：
| ⑭ |  | 英語や中国語等の第二か国語を話すことができますか？ | YES NO | 言語：
| 受付記入欄 |  | ⑮備考： |  | ⑯入所日時： 月 日 時 分
キリトリ線
施設担当者氏名：
⑲備考：
施設担当記入欄
必要に応じ施設レイアウトイメージを貼付

## 別紙9 (記入例)
別紙9 記入例
一時滞在施設 利用同意書（記入例）
| ■ 記述欄（提出用） ■ |  |  | 管理No.： | 001
| No. | 記述項目 |  | 記述欄
| ① | お名前 | ふりがな | みなと たろう
| ② |  | 姓（漢字） | 港
| ③ |  | 名（漢字） | 太郎
| ④ | ご住所 | 都道府県 | 東京都
| ⑤ |  | 市区町村 | 港区 海岸
| ⑥ |  | 字・町名、丁目、番地、号 | １－１６－１
| ⑦ | 連絡先 | 電話番号 （1つで結構です） | 【 連絡先 ： （右記 いづれかに 「○」） ： 自宅 ／ 携帯 ／ その他（会社、知人、親戚等） 03 - ＊＊＊＊ - ＊＊＊＊
| No. | 確認項目 |  | 選択／記述欄
| ⑧ | 健康状態 | 現在、怪我等負傷はありますか？ | YES NO | 負傷の程度：重症 ／ 軽症 処置の有無：無（不要）
| ⑨ |  | 施設滞在中、特別な支援が必要な場合は記述願います。 | （持病、障害、アレルギー等の場合に記載）
| ⑩ |  | その他、管理者に伝えおくべきこと等ございましたら記述願います。 | （その他要請）
| ⑪ | 施設への運営協力 | 施設滞在中は積極的に施設の運営に協力して頂けますか？ | YES NO
| ⑫ | その他確認 事項 | 建物の被害確認できるスキルはお持ちでしょうか？（建築士、建築物応急危険度判定士保有等） | YES NO | 資格名：
| ⑬ |  | 避難誘導や救急・救助のスキルをお持ちでしょうか？（医師・看護師等の免許保有、元警察・消防のＯＢ、防災士等） | YES NO | 職業：会社員 資格：普通救命救急資格
| ⑭ |  | 英語や中国語等の第二か国語を話すことができますか？ | YES NO | 言語：英語（簡易な日常会話程度）
| 受付記入欄 |  | ⑮備考： |  | ⑯入所日時： 月 日 時 分

## 別紙10
別紙10
一時滞在施設（会社名・施設名）
施設利用案内
本施設は、帰宅困難となった方のために、共助の観点から施設を開放しているものです。当施設で待機するにあたりましては左記事項につきまして予めご了承頂きます様、宜しくお願い申し上げます。
①一時滞在施設は、災害時という特殊な状況下で開設されるため、施設管理者の指示に従うとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあることを理解した上で、施設内において行動して下さい。
②余震等の影響で建物の安全性や周辺状況に変化が生じた場合、施設管理者の判断により、急きょ閉鎖する可能性があります。
③負傷者の治療等、施設の状況により対応できない事項があります。
一時滞在施設（会社名・施設名）
皆様へ
当施設は既に受入れた帰宅困難者で満員となっており、これ以上受入することができません。何卒ご理解頂きます様、宜しくお願い申し上げます。
【周辺施設等の連絡事項】
【周辺施設等の連絡事項】
一時滞在施設（会社名・施設名）
皆様へ
当施設は、受入れた帰宅困難者等の安全が確保できないと判断したため、施設を開放することができません。何卒ご理解頂きます様、宜しくお願い申し上げます。

## 別紙11
別紙11
保健衛生チェックリスト
※以下の項目を毎日確認する
| No. | 確認項目 | チェック欄
| 1 | 室内温度を適正温度に調整した。※1 | □
| 2 | 寝具の清潔保持を呼びかけた。 | □
| 3 | 避難所内の清掃を呼びかけた。 | □
| 4 | 水分・飲料水の確保や衛生管理を行った。 | □
| 5 | 栄養に配慮した食事を提供した。 | □
| 6 | 食中毒の予防に心がけた。 | □
| 7 | 着替えや入浴など、体の清潔保持を呼びかけた。 | □
| 8 | トイレの衛生管理を行った。 | □
| 9 | ゴミを適切に管理した。 | □
| 10 | 飲酒・喫煙のルールを守るよう呼びかけた。 | □
| 11 | 下痢や発熱等体調不良の訴えの有無を確認した。 | □
| 12 | 体操や屈伸運動をするように呼びかけた。 | □
| 13 | 歯磨きなどの口腔ケアを呼びかけた。 | □
| 14 | 持病やケガをしている方の状態観察をした。 | □
| 15 | 妊婦の健康状態を確認した。 | □
| 16 | 不安や不眠、悩んでいる気配のある人の有無を確認した。 | □
| 17 | 高齢者の健康状態の確認を行った。 | □
○平成23年6月3日に厚生労働省健康局総務課地域保健室が各都道府県等の保健衛生主管
部局向け に作成された「避難所生活をすごされる方々の健康管理に関するガイドライ
ン」があり、東日本大震災での避難所生活を送る被災者の健康管理について、厚生労働
省が作成した指針になります。
○この中で、「避難所管理者のための健康管理チェックリスト」が例として出されており
その内容を以下に記載します。
○あくまでも避難所における長期滞在の際に活用するものとなっておりますますが、帰宅
困難者の受入施設として、必要以上の項目も存在しております。

## 別紙12
別紙12
施設内事前確認のためのチェックリスト
| No. | 確認項目 | チェック欄
建物の耐震性 ⇒ 昭和５６年以前の建物については、耐震診断や耐震補強を実施する。 ・耐震化の総合相談窓口（東京都内の場合） 財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター ⇒ 03-5778-2790
| 1 | 建物の耐震性に問題はないか？ | □
オフィス家具／什器の耐震対策 ⇒ 家具類の転落防止措置等にあたっては、「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」 （Ｈ２４．７東京消防庁）を参考とする。
| 2 | 背の高い家具を単独で置いていない。 | □
| 3 | 安定の悪い家具は背合わせに連結している。 | □
| 4 | 壁面収納は壁・床に固定している。 | □
| 5 | 二段重ね家具は上下連結している。 | □
| 6 | ローパーテーションは転倒しにくい「コの字型」「Ｈ型」のレイアウトにし、床固定している。 | □
| 7 | ＯＡ機器は落下防止してある。 | □
| 8 | 引出し、扉の開き防止対策をしている。 | □
| 9 | 時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定されている。 | □
| 10 | ガラスには飛散防止フィルムを貼っている。 | □
| 11 | 床につまずき易い障害物や凹凸はない。 | □
| 12 | 避難路に物を置いていない。 | □
| 13 | 避難路に倒れやすいものはない。 | □
| 14 | 避難出口は見えやすい。 | □
| 15 | 非常用進入口に障害物はない。 | □
| 16 | 家具類の天板上に物を置いていない。 | □
| 17 | 収納物がはみ出したり、重心が高くなっていない。 | □
| 18 | 危険な収納物（薬品、可燃物等）がない。 | □
| 19 | デスクの下に物を置いていない。 | □

## 別紙13
別紙13
連絡票、相談受付票
| 記入日 | 年 月 日 時 分
連絡事項 or 相談内容 （いずれかに○）
| 記入者 | グループ 班、役（ ）