## 総合評価 （政策3）
41 | 平成２６年度 港区政策評価シート
26 | １．基本計画に掲げる政策名や政策の所管部名・関係部名等を記載しています。
26 | 政策名 |  | 世界に開かれた先駆的で活力あるまちの基盤を整備する | [8 empty] | 政策№ | 3
26 | 分野 |  | Ⅰかがやくまち |  | 基本政策 |  | 都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる
26 | 部名 |  | 街づくり支援部
26 | 関係部名 |  | －
26 | ２．基本計画に掲載している成果目標と活動指標の実績について記載しています。
26 | № | 成果目標 |  |  |  | 活動指標 |  |  | 23(当初) | 26(目標) | 25(実績) | 26(予測) | 達成状況
20 | 1 | 電線類地中化が進み、災害時のインフラへの影響が減少している |  |  |  | 区道における電線類の地中化率 |  |  | 17% | 17.8% | 17% | 17.6% | 未達成 | 達成 |  | 達成
20 | [13 empty] | 未達成 |  | 未達成
20
20 | 2 | 防災の観点からも重要な役割を果たす公園等の整備・更新が着実に進んでいる |  |  |  | 都市公園の開設面積 |  |  | 25.93ha | 26.36ha | 26.34ha | 26.34ha | 未達成
20
20
20 | 3 | 自転車等駐車場の整備が進み、区民往来の安全性が向上している |  |  |  | 自転車等駐車場の駐車可能台数 |  |  | 4,182台 | 4,382台 | 3,894台 | 3,894台 | 未達成
20
20
20 |  | － |  |  |  | － |  |  | － | － | － | － | －
20
20
20 |  | － |  |  |  | － |  |  | － | － | － | － | －
20
20
20
26 | ３．政策を構成している各施策の達成度の評価分布を記載しています（各施策の評価表は別紙施策評価シート参照）。 | [12 empty] | Ｓ(超過達成) | 1
50 | 評価 | Ｓ 超過 達成 | Ａ 達成 | Ｂ 進展 あり | Ｃ 進展 少ない | Ｄ 進展 なし | 計 | [6 empty] | Ａ(達成) | 1
51 | [13 empty] | Ｂ(進展あり) | 1
25 | 数 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | [6 empty] | Ｃ(進展少ない) | 0
25 | [13 empty] | Ｄ(進展なし) | 0
25 | ４．政策ごとの予算額・決算額・執行率について記載しています。（単位：千円）
25 | 年度 |  |  |  | 24年度 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度
50 | 予算額 |  |  |  | 5258273 |  |  | 3638965 |  |  | 6305826
25 | 決算額 |  |  |  | 4709614 |  |  | 3267866 |  |  | －
25 | 執行率 |  |  |  | 89.57% |  |  | 89.8% |  |  | －
26 | ５．政策ごとの３年間の新規事業・レベルアップ事業について記載しています。
25
25
26
20
20
26
22
24
24
41
26 | ６．３年間の政策の状況を多角的な要素で捉え、記載しています。
32 | 取組みの経過 |  |  | ・安全で快適な歩行空間の確保、防災機能の向上など、多面的な効果を目的として、補助第７号線など都市計画道路の整備、電線類の地中化を計画的に進め、さらに、橋りょうについては、長期にわたって安全性を確保するために予防保全型管理を導入し、補修や架け替え工事を実施しました。 地域の憩いや休息の場、災害時の地域集合場所としての機能を果たす都市公園の整備を港南緑水公園や高輪森の公園などを整備し、区民の安らぎの場の充実を図りました。 ・地域交通の充実のためちぃばすのサービス向上や台場シャトルバスの新規運行など交通基盤の更なる整備を実施しました。
32
32 | ※政策達成に向け、３年間で取り組んだ事業内容等を記載します。
32
32
32 | 実績 |  |  | ・都市計画道路の整備では、３路線 ４区間、補助７、９、10号線で地中化工事まで完了146m、用地交渉、測量の作業等982m実施しました。電線類の地中化は、港南三･四丁目、芝浦四丁目、補助７仙台坂において、1,743ｍが完了しました。橋りょうの整備では、予防保全型管理に基づいた補修工事を実施するとともに鹿島橋及び夕凪橋の架け替え工事に着手しました。 ・都市公園の整備については、都市計画公園(芝浦）の設計の完了、高輪森の公園、(仮称）高輪一丁目公園の２園の整備、六本木西、一の橋２園の設計、児童遊園では南青山四丁目、芝大門二丁目児童遊園２園の整備等を実施しました。 ・ちぃバスにおいては、平成23年度までの実証運行を経て、平成24年度から５路線の拡大を行うとともに台場シャトルバスを２路線、新規に運行を開始しました。
32
32 | ※取組みに対する実績を具体的に記入します。
32
32
32 | 社会状況等の変化 及び変化への対応 |  |  | ・2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催や国家戦略特区の推進を契機に、港区の民間の開発動向は、ますます加速すると予測されます。世界に開かれた先駆的で活力あるまちの基盤の整備を進めるには限界があります。着実な整備を進めるためには、今後は区による整備と併せて民間等の力を活用した、魅力ある都市基盤の整備がますます重要となっていきます。
32
32 | ※基本計画策定時からの社会状況等の変化及びその対応を記載します。
32
32
32 | 区民の意見等 |  |  | ・オリンピック、パラリンピック開催に向けて、来街者や外国人などにもわかりやすく、統一した案内標識の設置にむけた計画を策定し、現在の案内標識の更新と道路標識の充実を図る必要があると考えられます。 ・橋りょうについては、車両、歩行者及自転車の交通量が増加していることから、拡幅整備の要望があります。また、平成２３年に東日本大震災が発生し、今後は首都直下型地震をはじめ東海地震、東南海地震、南海地震等の大規模地震の発生が想定されており、橋りょうに対する安全性や耐震性についても関心が高まっています。 ・道路、橋りょう、公園等の都市基盤のバリアフリー化の計画的な推進は高齢者、障害者など様々な利用者の意見を聞きながら、防災や子育ての観点からも安全、安心で利用しやすい歩行空間の確保に向けて整備を進めていく必要があります。
32
32 | ※区民アンケートや調査など区民から寄せられた意見を記載します。
32
32
26 | ７．一次評価（所管部門による評価）結果を記載しています。
30 | 都心区である港区では、基盤整備に必要な用地の確保に大きな財政負担を伴います。また、土地の所有者や地域住民の理解がなければ事業が進められないなど、事業を推進する上で多くの課題を解決していく必要があります。 成果目標に見る活動指標や計上事業の実績では、都市の基盤整備に関する中・長期的な取り組みのため、決して満足のいく結果ではないように見えますが、効率的な財政運用に努め、できるだけ計画的な整備に配慮してきた結果であり、評価できるものと考えます。区民にもっとも身近な基礎的な自治体として、区民の日常生活を守る基盤整備を着実に実施していきます。 当面は、2020年度のオリンピック・パラリンピックの開催に向け、世界に誇れる港区を実現するため基盤整備の充実を図っていきます。
50
48
48
48
26 | ８．二次評価（港区行政評価委員会による評価）結果を記載しています。
30 | 【政策の達成度】 |  |  | 概ね達成しています。
30 |  |  |  | ・「区道における電線類の地中化率」や、「都市公園の開設面積」などの目標について、未達成となっていますが、一部現在も整備が進行中であり、一定程度の進展が見られます。
30
30 | 【今後の方向性】 |  |  | 新たな課題・ニーズに対応した施策を展開すべき。
30 |  |  |  | 達成度については一定程度進展していますが、社会経済状況等の変化について、オリンピック・パラリンピックのみならず、新駅構想も考慮したうえで、高度な都市基盤と快適な住環境が調和したまちづくりを進める必要があります。
・誰もが地域の中で自立した生活を送るために必要なサービスが着実に選定できるよう、更に保健福祉サービスを充実させていきます。また、社会福祉協議会や民間事業者、ボランティア等、行政サービス以外についても支援していきます。 ・高齢者人口の増加が見込まれる現状において、高齢者のいきがいづくりや介護予防の場となる「いきいきプラザ」の充実に引き続き努めます。また、要介護・要支援状態にならないようにするため、介護予防プロジェクトを更に充実させていきます。 ・高齢者の住まいの確保や支援のため、サービス付き高齢者向け住宅な

## 施策①
| 施策① 都心機能を支える道路の整備 | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ｃ
№ | 施策の概要
１） | 都市計画道路の整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| ３路線 ４区間 1,128m 完成 146m 継続 982m | ３路線 ３区間 継続872m | 計画 | ２路線 ２区間 補助7、9号線 | ２路線 ２区間 補助7、9号線 | ３路線 ２区間 補助7、9、10号線 | ３路線 ４区間 補助７、９、10号線 完成 146m 継続 982m
|  |  | 実績 | １路線 １区間 補助7号線 | ２路線 ４区間 補助7、9号線 | ３路線 ５区間 補助7、9、10号線 | ３路線 ５区間 補助７、９、10号線 継続 1,658m
遅延理由 | 用地取得の進捗による
２） | 環状第２号線の整備と沿道のまちづくり
達成状況 | 平成24年度に「都市再生整備計画」(都市計画課)を策定しました。また、東京都から「街並み再生地区」に指定されました。今後、環状第二号線の整備に合わせて、魅力的なまちづくりを推進していきます。
課題 | 今後、地区内での事業が進展した場合は、支援していく必要があります。
３） | 歩車共存道路の整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 区間延長3,610m 面積 23,686㎡ | 3,565m 23,456㎡ | 計画 | 六本木七丁目 （竜土町） 45ｍ 230㎡ | － | － | 六本木七丁目 （竜土町） 45ｍ 230㎡
|  |  | 実績 | － | － | － | －
遅延理由 | 当該道路沿いで開発が行われるとともに、電線類の地中化工事が行われることから、最終の道路整備は開発終了予定の平成２７年以降となったため。
４） | 電線類の地中化の推進
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 7,741m | 5,658m | 計画 | 港南三・四丁目 (工事中1,283m) | 港南三・四丁目 (工事中1,283m) | 港南三・四丁目 (完了1,283m) | 完了2,083ｍ (港南三･四丁目、 赤坂二丁目、 芝浦四丁目、 補助７仙台坂）
|  |  |  | 赤坂二丁目 （工事中340m） | 赤坂二丁目 （工事中340m） | 赤坂二丁目 （完了340m）
|  |  |  | 芝浦四丁目 （工事中330ｍ） | 芝浦四丁目 （工事中330ｍ） | 芝浦四丁目 （完了330ｍ）
|  |  |  | － | － | 赤坂四丁目 （工事中）375ｍ
|  |  |  | 補助７仙台坂上 （工事中130ｍ） | 補助７仙台坂上 （工事中130ｍ） | 補助７仙台坂上 （完了130ｍ）
|  |  | 実績 | 港南三・四丁目 (工事中1,283m) | 港南三・四丁目 (工事中1,283m) | 港南三・四丁目 (完了1,283m) | 完了1,743ｍ (港南三･四丁目、 芝浦四丁目、 補助７仙台坂）
|  |  |  | 赤坂二丁目 （工事中340m） | 赤坂二丁目 （工事中340m） | 赤坂二丁目 （工事中340ｍ）
|  |  |  | 芝浦四丁目 （工事中330ｍ） | 芝浦四丁目 （工事中330ｍ） | 芝浦四丁目 （完了330ｍ）
|  |  |  | － | － | －
|  |  |  | 補助７仙台坂上 （工事中130ｍ） | 補助７仙台坂上 （工事中130ｍ） | 補助７仙台坂上 （完了 130ｍ）
遅延理由 | 地元及び関係機関との協議等により施工年度の変更や事業の見直しを行ったため。
５） | バリアフリー化の計画的な推進
達成状況 | バリアフリー基本構想に基づき、旅客施設と施設間の移動の円滑化を図るため、道路のバリアフリー化の整備や放置自転車対策や路上の不法占用物撤去などソフト面も含めて事業計画を継続的に実施しています。
課題 | 高齢者、障害者など様々な利用者の意見を聞きながら、防災や子育ての観点からも安全、安心で利用しやすい歩行空間の確保に向けて整備を進めていく必要があります。
６） | 案内標識の整備
達成状況 | 観光街区案内標識などの案内標識は、必要に応じて、更新や設置をしています。また、道路標識については、安全かつ円滑な交通を確保するため、読みやすさ、判別しやすさの観点から、平成２４年度に標識の寸法や文字の大きさの標準を規定しました。
課題 | オリンピック、パラリンピック開催に向けて、現在設置されている観光街区案内標識や道路標識などの案内標識類について、多言語対応を含めた広域的な表示方法等の統一化により、更新や機能の充実を図る必要があります。
７） | 橋りょうの計画的な整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 架替 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋） | － | 計画 | 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋） | 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋） | 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋） | 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋）
| 改良２橋 （末広橋、芝二・四丁目歩道橋） | 改良２橋 （末広橋、芝二・四丁目歩道橋） |  | － | － | － | －
|  |  | 実績 | 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋） | 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋） | 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋） | 工事中２橋 （夕凪橋、鹿島橋）
|  |  |  | － | － | － | －
８） | 地下空間の計画的利用の誘導
達成状況 | 開発計画の協議に際し、必要に応じて立体横断施設等の指導・誘導を行っています。
課題 | 地下埋設物が支障となる場合があります。また、バリアフリー動線の確保が課題となります。
９） | 自転車利用環境整備の推進
達成状況 | 平成25年3月に港区自転車利用環境整備方針を策定し、計画的に自転車走行空間の整備に取り組んでいます。
課題 | 変則交差点における通行方法の検討や、街路樹、バス停、パーキングメータとの共存方法、安全走行に向けたソフト施策との連携が課題です。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策②
| 施策② 公園等の整備 | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ｂ | S
№ | 施策の概要 | [7 empty] | A
１） | 都市計画公園の整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計 |  | Ｂ
| 用地取得 ２園 1,499㎡ （港南、三田台） | ２園 1,300㎡ （港南、三田台） | 計画 | １園 199㎡ （三田台） | － | － | １園 199㎡ （三田台）
| 整備３園 （南桜、港南、三田台） | 整備２園 （南桜、港南） |  | － | 整備１園 （三田台） 設計１園 （芝浦） | 設計１園 （芝浦） | 整備１園 （三田台） 設計１園 （芝浦）
|  |  | 実績 | － | － | １園 199㎡ （三田台） | １園 199㎡ （三田台）
|  |  |  | － | 設計１園 （芝浦） | 整備１園 （三田台） 設計１園 （芝浦） | 整備１園 （三田台） 設計１園 （芝浦）
遅延理由 | 用地取得の進捗によるため
２） | 上下水道施設上部利用公園の整備
達成状況 | 現在、東京都下水道局と事業者との協議が順調に進んでおり、調整中です。
課題 | 現在、課題を整理しています。
３） | 公園の整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 整備２園 | － | 計画 | 整備２園 (高輪森の公園、 (仮称)高輪一丁目公園） 設計１園 （一の橋） | 設計１園 （六本木西） 調整１園 （一の橋） | 設計２園 （六本木西、 一の橋） | 整備２園 (高輪森の公園、(仮称）高輪一丁目公園) 設計２園 （六本木西、 一の橋）
|  |  | 実績 | 整備２園 (高輪森の公園、 (仮称)高輪一丁目公園） 設計１園 （一の橋） | 設計１園 （六本木西） 調整１園 （一の橋） | 設計２園 （六本木西、一の橋） | 整備２園 (高輪森の公園、(仮称）高輪一丁目公園) 設計２園 （六本木西、一の橋）
４） | 児童遊園の整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 整備２園 | － | 計画 | 整備1園 （南青山四丁目） | 整備1園 （芝大門二丁目） | 設計１園 (笄） | 整備２園 （南青山四丁目、 芝大門二丁目） 設計１園 （笄）
|  |  | 実績 | 整備１園 (南青山四丁目) | 整備１園 (芝大門二丁目) | 設計１園 （笄） | 整備 ２園 (南青山四丁目、芝大門二丁目） 設計１園 （笄）
５） | 小広場（ポケットパーク）の整備
達成状況 | 大規模な開発の際は、地域の特性に応じて児童等が少ない商業地域では、ポケットパークの整備を指導・誘導しています。
課題 | 建物計画、配置が優先され、最適な場所での整備ができない場合があります。
６） | プレーパークの推進
達成状況 | 高輪地区と芝浦港南地区で年4回（2日間連続）季節毎に開催しています。
課題 | プレーパークの基本的な考え方（平成23年3月）では、次年度以降運営を住民組織に任せることとなっていますが、その体制づくりが課題です。
７） | 緑地の確保・拡大
達成状況 | 環境課（港区みどりを守る条例）と連携し、事業者を指導・誘導しています。
課題 | 建物計画、配置が優先され、最適な場所での整備ができない場合があります。
８） | 快適な公衆トイレの整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| ４０か所 | ベビーベッド・ベビーチェア設置 ３６か所 | 計画 | １か所 (高輪森の公園） | ２か所 (中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園) | １か所 (塩釜公園) | ４か所 (高輪森の公園、中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園、塩釜公園）
| ５２か所 | 誰でもトイレ設置 ４８か所 |  | １か所 (高輪森の公園） | ２か所 (中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園) | １か所 (塩釜公園) | ４か所 (高輪森の公園、中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園、塩釜公園）
|  |  | 実績 | １か所 (高輪森の公園） | ０か所 | ３か所 (中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園、塩釜公園) | ４か所 (高輪森の公園、中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園、塩釜公園）
|  |  |  | １か所 (高輪森の公園） | ０か所 | ３か所 (中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園、塩釜公園) | ４か所 (高輪森の公園、中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園、塩釜公園）

## 施策③
| 施策③ | 駅周辺の交通機能の充実 | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | ＪＲ各駅周辺の歩行者ネットワークの形成
達成状況 | JR浜松町駅の開発により、自由通路の整備や歩車道の幅員確保等、歩行者ネットワークの拡充・整備について地区計画に位置付けをしました。 JR田町駅は、平成26年度10月に地区計画にて同様に位置付けることを予定しています。
課題 | JR浜松町駅については、基本協定締結等の事業化に向けて、事業者間の調整が必要です。 JR田町駅については、先行着手している土地区画整理事業により基盤整備が順調に進んでおり、都市計画決定後に自由通路の整備の概略設計等の検討に入る予定です。
２） | 駅前広場(交通広場)の確保
達成状況 | 浜松町駅については平成24年度に都市計画決定をした地区計画において、デッキ部に広場を位置づけをしました。 田町駅東口は、駅前広場の再整備及び交通広場を平成26年10月に地区計画に位置づけることを予定しています。
課題 | 今後開発が予定されている品川駅においても、駅前広場の整備を要請していきます。
３） | 地下鉄出入口周辺の地域広場の整備
達成状況 | 地下鉄出入り口周辺の開発計画において、広場の整備を要請しています。 平成26年度には御成門駅周辺を予定しています。
課題 | 地下鉄駅周辺の大規模開発については、都市開発諸制度等を活用し、開発事業者を適切に指導･誘導する必要があります。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策④
| 施策④ 駐車施設の確保・整備と交通安全対策の推進 | [5 empty] | 評価 （S～D） | B | S
№ | 施策の概要 | [7 empty] | A
１） | 駐車場整備計画の策定 | [7 empty] | B
達成状況 | 大規模開発による駐車場施設の拡大への指導、誘導により、促進を図ってきていますが、駐車場整備計画の策定は未着手です。 | [7 empty] | C
課題 | 「総合駐車対策基本計画」や「駐車場整備計画」の策定については、東京都「総合駐車対策マニュアル」を基に公共交通機関の状況や駐車需要の調査、駐車場整備地区の見直しを含めた検討が必要です。 | [7 empty] | D
２） | 開発における駐車施設の指導・誘導
達成状況 | 都市開発諸制度等に基づき、開発に伴う交通量を予測し適切な駐車施設の整備を指導･誘導しています。
課題 | 開発事業に対応する駐車施設の整備は十分に行われていますが、広場などの公開空地などに自転車や大型自動二輪車などの駐車が見受けられます。
３） | 駐車場の利用促進
達成状況 | 支援制度（自動二輪車用駐車場整備助成）のほか、EV（電気自動車）の充電設備の設置、カーシェアリングの普及支援のための駐車スペースの提供など環境整備を進めています。
課題 | 多様化する駐車問題の解決のため、さらに駐車場の有効活用対策の推進が必要です。
４） | 自転車等駐車場の整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 自転車等駐車場 設置７か所 設計２か所 | 設置６か所 （品川駅高輪口、品川駅港南口、田町駅東口、白金高輪駅、浜松町駅北口、こうなん星の公園） | 計画 | 設置１か所 （三河台公園） | 設計１か所 (シティハイツ六本木) | 設計１か所 （新橋地区） | 設置１か所 （三河台公園） 設計２か所 （新橋地区、 シティハイツ六本木）
|  |  | 実績 | 設置１か所 （三河台公園） | 設計３か所 (シティハイツ六本木、 広尾駅、白金台駅) 工事中１か所 （広尾駅） | 設計２か所 （桜田公園、一の橋公園） 工事中１か所 (広尾駅） | 設置１か所 （三河台公園） 設計４か所 （シティハイツ六本木、 広尾駅、白金台駅、桜田公園、一の橋公園） 工事中１か所 （広尾駅）
５） | 自動二輪車駐車場の整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 自動二輪車駐車場整備誘導70台 | 10台 | 計画 | 20台 | 20台 | 20台 | 60台
|  |  | 実績 | 0台 | 16台 | 10台 | 26台
遅延理由 | 助成金交付申請の実績による

## 施策⑤
| 施策⑤ | 交通まちづくりの推進 |  |  |  |  | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 交通まちづくりの推進
達成状況 | 区民の多様なニーズに対応し、利便性の向上を図るため運行経路の変更等の実施を行いました。
課題 | 事業を運営・継続していくためには、事業の採算性にも留意する必要があります。サービスの向上と経費の拡大とのバランスを考慮する必要があります。
２） | 既存交通サービスの改善
達成状況 | バリアフリー化を促進するため、既存交通事業者と連携し環境整備を図っています。
課題 | 既存バス事業者とは、競合関係にありますが、既存交通事業者や交通管理者、関係機関等と調整していく必要があります。
３） | コミュニティバスの運行
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 本格運行 (７路線) | 本格運行２路線 実証運行５路線 | 計画 | 本格運行 (７路線) | 本格運行 (７路線) | 本格運行 (７路線) | 本格運行 (７路線)
|  |  | 実績 | 本格運行 (７路線) | 本格運行 (７路線) | 本格運行 (７路線) | 本格運行 (７路線)
４） | 台場シャトルバスの運行の支援
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 運行 (２路線) | － | 計画 | 運行 (２路線) | 運行 (２路線) | 運行 (２路線) | 運行 (２路線)
|  |  | 実績 | 運行 (２路線) | 運行 (２路線) | 運行 (２路線) | 運行 (２路線)
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策⑥
| 施策⑥ | 情報先端都市にふさわしい情報基盤の整備 | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 開発に伴う情報基盤整備の誘導
達成状況 | 都市開発諸制度及び都市再生特別地区の開発事業では、国際競争力の強化や都市の魅力向上を図るため、開発の初期段階から指導･誘導を行ってきました。
課題 | 都市再生特別地区等の大規模な開発計画については、それぞれのプロジェクトごとの連携を図る必要があります。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策⑦
| 施策⑦ 市街地再開発事業等諸制度の活用と支援 | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ｂ | S
№ | 施策の概要 | [7 empty] | A
１） | 市街地再開発事業への支援 | [7 empty] | Ｂ
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
Ｃ
| 完了４地区 | 完了３地区 | 計画 | 完了１地区 （虎・六） | － | － | 完了１地区 （虎・六） |  | Ｄ
| 継続８地区 | 継続１地区 |  | 継続２地区 （六本木三東、 浜松町一） | 継続２地区 （六本木三東、 浜松町一） | 継続８地区 （六本木三東、浜松町一、赤坂一、虎・麻布台、 六本木五西、三田小山西、白金一東部北、赤坂九北） | 継続８地区 （六本木三東、浜松町一、赤坂一、虎・麻布台、 六本木五西、三田小山西、白金一東部北、赤坂九北）
|  |  | 実績 | 完了１地区 （虎・六） | － | － | 完了１地区 （虎・六）
|  |  |  | 継続１地区 （六本木三東） | 継続１地区 （六本木三東） | 継続４地区 （六本木三東、浜松町一、赤坂一、赤坂九北） | 継続４地区 （六本木三東、浜松町一、赤坂一、赤坂九北）
遅延理由 | 合意形成に伴う事業進捗の遅延のため
２） | 関連区域の整備
達成状況 | 市街地再開発事業によるまちづくりの検討にあたっては、国・都・区の各種上位計画に適合し、総合支所や各部門が抱える行政課題を解決するよう、街づくり等に関する検討委員会での審議を経て、生活利便施設の整備等による地域貢献や適正な都市基盤整備を行うよう的確に指導・誘導しています。
課題 | 都市計画決定以後であっても、変化する地域の課題や更なる適正な都市基盤整備に対応できるように取組む必要があります。
３） | 土地区画整理事業の活用
達成状況 | 現在、汐留地区と田町駅東口北地区の２箇所で土地区画整理事業を行っています。 また、浜松町二丁目で土地区画整理事業に向けた指導・誘導を行っています。
課題 | 引き続き、個別の開発計画を指導・誘導していく中で対応する必要があります。
４） | 市街地再開発事業等の評価
達成状況 | 平成24年度は、再開発事業の完了1地区をモデル地区に選定した上で、事後評価における課題抽出・対応策の検討を行いました。平成25年度は、モデル地区及び近隣地区の住民へのアンケート調査の実施及び学識経験者等による検討委員会を設置し事後評価制度の検討を行いました。 平成26年度は、学識経験者等による事業評価委員会を新たに設置し、事後評価制度の運用に向けた準備を進めます。
課題 | 今後、事業地区毎の評価項目の選定方法や制度運用時における事後評価の公表方法を確立していく必要があります。
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## データ
| 24年度 | 25年度 | 26年度
新規事業 | 2 | 0 | 0
新規事業（平均） | 1 | 1.1 | 0.7
レベルアップ事業 | 0 | 0 | 0
レベルアップ（平均） | 0.5 | 1.4 | 1.7
| 24年度 | 25年度 | 26年度
新規事業 | 82825 | 0 | 0
新規事業（平均） | 145221 | 6222 | 8140
レベルアップ事業 | 0 | 0 | 0
レベルアップ（平均） | 118183 | 63865 | 245077
（例） （例）