## 総合評価 （政策4）
41 | 平成２６年度 港区政策評価シート
26 | １．基本計画に掲げる政策名や政策の所管部名・関係部名等を記載しています。
26 | 政策名 |  | 安全で安心して暮らせる都心をつくる | [8 empty] | 政策№ | 4
26 | 分野 |  | Ⅰかがやくまち |  | 基本政策 |  | 都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる
26 | 部名 |  | 防災危機管理室
26 | 関係部名 |  | 街づくり支援部、産業・地域振興支援部
26 | ２．基本計画に掲載している成果目標と活動指標の実績について記載しています。
26 | № | 成果目標 |  |  |  | 活動指標 |  |  | 23(当初) | 26(目標) | 25(実績) | 26(予測) | 達成状況
20 | 1 | 防災上重要な区有建築物の耐震化が確実に進んでいる |  |  |  | 防災上重要な旧建築物の耐震化率 |  |  | 94% | 100% | 100% | 100% | 達成 | 達成 |  | 達成
20 | [13 empty] | 未達成 |  | 未達成
20 | 2 | 細街路の拡幅整備が推進されている |  |  |  | 細街路拡幅整備推進延長 ＜3年間の目標値＞ |  |  | － | 960m | 約１，３００ｍ | 約800m | 達成
20
20 | 3 | 地域の防災力が向上して、区民の安全性が向上している |  |  |  | 住宅・マンションの耐震化率 |  |  | 84.5% | 88.6% | 84.6% | 88% | 未達成
20
20 | [5 empty] | 防災士の資格取得者数 |  |  | 90人 | 400人 | 23人 | 39人 | 未達成
20
20 | [5 empty] | 高層住宅への防災アドバイザーの派遣棟数 |  |  | 35棟 | 155棟 | 5棟 | 19棟 | 未達成
20
20 | 4 | 歩行環境等が整備され、交通事故の件数が減少している |  |  |  | 交通事故発生件数 |  |  | 2,000件 | 1,600件 | 1,541件 | 1,320件 | 達成
20
20 | 5 | 防犯体制が充実し、区民生活の安全・安心が向上している |  |  |  | 区内刑法犯認知件数（年間） |  |  | 5,062件 | 4,750件 | 4,973件 | 4,972件 | 達成
20
20 | 6 | 区民の消費生活の安全・安心を向上するため、消費生活相談体制が充実強化されている |  |  |  | 消費生活相談件数 |  |  | 2,040件 | 2,250件 | 2,286件 | 2,300件 | 達成
20
26 | ３．政策を構成している各施策の達成度の評価分布を記載しています（各施策の評価表は別紙施策評価シート参照）。 | [12 empty] | Ｓ(超過達成) | 1
50 | 評価 | Ｓ 超過 達成 | Ａ 達成 | Ｂ 進展 あり | Ｃ 進展 少ない | Ｄ 進展 なし | 計 | [6 empty] | Ａ(達成) | 1
51 | [13 empty] | Ｂ(進展あり) | 1
25 | 数 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | Ｃ(進展少ない) | 0
25 | [13 empty] | Ｄ(進展なし) | 0
25 | ４．政策ごとの予算額・決算額・執行率について記載しています。（単位：千円）
25 | 年度 |  |  |  | 24年度 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度
50 | 予算額 |  |  |  | 5105645 |  |  | 3184342 |  |  | 4980574
25 | 決算額 |  |  |  | 4878445 |  |  | 2673746 |  |  | －
25 | 執行率 |  |  |  | 95.55% |  |  | 83.97% |  |  | －
26 | ５．政策ごとの３年間の新規事業・レベルアップ事業について記載しています。
25
25
26
20
20
26
22
24
24
41
26 | ６．３年間の政策の状況を多角的な要素で捉え、記載しています。
32 | 取組みの経過 |  |  | 別紙のとおり
32
32 | ※政策達成に向け、３年間で取り組んだ事業内容等を記載します。
32
32
32 | 実績 |  |  | 別紙のとおり
32
32 | ※取組みに対する実績を具体的に記入します。
32
32
32 | 社会状況等の変化 及び変化への対応 |  |  | 別紙のとおり
32
32 | ※基本計画策定時からの社会状況等の変化及びその対応を記載します。
32
32
32 | 区民の意見等 |  |  | 別紙のとおり
32
32 | ※区民アンケートや調査など区民から寄せられた意見を記載します。
32
32
26 | ７．一次評価（所管部門による評価）結果を記載しています。
30 | 安全で安心して暮らせる都心をつくるため、防災危機管理部門と街づくり支援部門、産業・地域振興支援部門がそれぞれの施策を着実に推進してまいりました。 防災危機管理部門では、区独自の津波・液状化シミュレーションの結果と女性の視点を反映し、地域防災計画を平成24年度に修正しました。今後、災害対策基本法、国土強靭化基本法、首都直下地震対策特別措置法の改正内容等を踏まえ見直しが必要です。 区内刑法犯認知件数は年々減少していますが、犯罪に巻き込まれる不安を感じている区民が多いことから、今後とも地域、警察、関係団体等と連携して防犯活動を推進していきます。 また、放射性物質への対策など、区民が安全、安心に暮らせる施策に取り組みました。 街づくり部門では、細街路拡幅整備事業について整備推進延長距離が目標を達成しました。引続き粘り強く推進します。区内交通事故件数、死傷者数は、交通安全運動や各種キャンペーンにより年々減少しています。今後は、区外在住、区外事業者の事故、死傷者が多いことから対策に取組みます。自転車対策は、自転車走行空間の整備、自転車シェアリングの展開に伴い、ルールの徹底、マナー向上に取組みます。 消費者部門では、自ら考え行動する消費者の育成・支援の人材育成として、消費者問題推進員登録者数は41名となり当初の目的については概ね達成しましたが、振込み詐欺防止の啓発など、引続き消費者問題の解決のため、自ら考え行動する消費者の育成・支援が必要です。
50
48
48
48
26 | ８．二次評価（港区行政評価委員会による評価）結果を記載しています。
30 | 【政策の達成度】 |  |  | 概ね達成しています。
30 |  |  |  | ・「防災上重要な旧建築物の耐震化率」「細街路拡幅整備推進延長」「交通事故発生件数」「区内刑法犯認知件数（年間）」「消費生活相談件数」については目標を達成できており、引き続き推進していく必要があります。 ・地域防災力の向上については目標未達成となっており、進捗状況が大きくありません。 ・危機管理体制の強化や、安全で安心できるまちづくりの推進については、各施策で重点的に取組み、着実な推進が見られます。
30
30 | 【今後の方向性】 |  |  | 引き続き推進すべき。
30 |  |  |  | 安全で安心した暮らしについては、区民ニーズの高い重要な政策となっており、引き続き、各施策、事業で対応していく必要があります。ただし、地域防災力の向上については、取組みを強化していくべきです。
・誰もが地域の中で自立した生活を送るために必要なサービスが着実に選定できるよう、更に保健福祉サービスを充実させていきます。また、社会福祉協議会や民間事業者、ボランティア等、行政サービス以外についても支援していきます。 ・高齢者人口の増加が見込まれる現状において、高齢者のいきがいづくりや介護予防の場となる「いきいきプラザ」の充実に引き続き努めます。また、要介護・要支援状態にならないようにするため、介護予防プロジェクトを更に充実させていきます。 ・高齢者の住まいの確保や支援のため、サービス付き高齢者向け住宅な

## 総合評価 （政策4） (2)
41
26 | ６．３年間の政策の状況を多角的な要素で捉え、記載しています。
32 | 取組みの経過 | ・地震等の自然災害に迅速かつ的確に対応できるよう、液状化など東日本大震災の教訓を踏まえ、帰宅困難者対策、津波対策、放射性物質対策等の視点を踏まえて地域防災計画の見直しを行い区の防災対策の充実を図りました。 ・災害情報システムを活用した災害時の情報センターとしての災害対策本部（区役所本庁舎）及び地区本部（各地区総合支所）の機能性を高めるための整備を進めました。 ・東日本大震災による原子力発電所の事故に伴って拡散した放射性物質に対する区民の健康への不安を解消するため、平成23年度より、放射線測定機器の貸出をはじめ、学校や公園等の区有施設の放射線量測定及び学校等の給食などの放射能測定を開始しました。平成24年度からは、区内2ヶ所で放射線モニタリングポストを設置するとともに、保健所では区内の流通食品の、消費者センターでは区民が持ち込む食品の放射能測定を開始しました。 ・公共施設の耐震化は、建物の老朽化に伴う建替工事を中心に耐震化を図ってきました。耐震補強した建物も将来、建て替えを進めていきます。 ・細街路拡幅整備事業は、平成25年度に専管組織を設置し事業を開始しました。 ・危機管理体制の強化は、平成25年８月に「危機管理体制の見直しに係る基本的な考え方」を策定し、危機管理体制の充実・強化を図りました。また、区民の保護措置を迅速・的確に行うため、平成19年３月に策定した「港区国民保護計画」を周知しました。 ・交通安全の確保については、第９次港区交通安全計画に基づき、警察、地域住民、交通安全協会など関係者と各種キャンペーン、高齢者や学校教育での交通安全教室の実施、二輪車や自転車の安全利用にも力を入れ、交通安全意識と交通マナーの啓発に努めています。 ・生活安全活動の推進については、チラシ、冊子の配布等の啓発、「みんなと安全安心メール」の配信、防犯研修会、女性のための防犯講座、不審者侵入対策用品の配布と訓練を実施しました。各地区生活安全推進協議会では、客引き防止パトロール、環境美化活動等を支援しました。 ・消費者教育は、自ら考え行動する消費者を育成するため、消費者力検定講座・消費者カレッジを実施し、消費者問題推進員を育成してきました。
32
32 | ※政策達成に向け、３年間で取り組んだ事業内容等を記載します。
32
32
32 | 実績 | ・東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画を修正しました。修正に当たっては、港区防災会議の専門部会から女性の視点について提案を得るとともに、区独自の津波・液状化シミュレーションの結果を反映させました。 ・災害対策本部・各地区本部機能の強化として、区役所及び芝浦港南地区総合支所台場分室、みなと保健所間にそれぞれ防災行政無線（FWA）を整備しました。 さらに、災害対策本部機能代替防災拠点を整備し、区役所本庁舎が使用できなくなった場合にも災害対策本部機能を維持できる体制を確保しました。 ・学校、公園等の放射線測定は、平成23年度延べ292回、平成24年度延べ454回、平成25年度延べ394回となっています。学校等の給食の放射能測定は、平成23年度延べ109回、平成24年度延べ203回、平成25年度延べ230回となっています。保健所の区内流通食品の放射能測定は平成24年度50件、平成25年度60件で、消費者センターの持ち込み食品の放射能測定は平成24年度11件、平成25年度19件でした。 ・区有施設の耐震化率は、平成24年度末に１００％となりました。 ・細街路拡幅整備事業の平成25年度の実績は、協議件数79件、細街路の拡幅距離約１，３００ｍとなっています。 ・危機管理体制の強化については、平成25年９月に「港区危機管理マニュアル」を全面改訂し、情報連絡網の再整備や幹部職員不在時の代行者の指定等を実施しました。課長級、係長級、副校長・副園長対象の説明会を開催し、マニュアルを周知徹底し、危機管理意識を向上させました。港区国民保護計画の概要及び同計画に基づいたテロや武力攻撃などに対する避難方法について、区内に在住する外国人に周知するため、中国語版と韓国語版のパンフレットを各2,000部ずつ作成し配布しました。 ・交通安全意識と交通マナーの啓発に努めた結果、区内の事故件数、死傷者数はそれぞれ、平成23年の1,889件、2131人が、平成25年の1,541件、1,758人と年々減少しています。 ・生活安全活動の推進についての取り組みは、平成２５年７月２２日に六本木地区安全安心まちづくり推進会議で全ての人が守るべきまちのルール「六本木安全安心憲章」を制定しました。平成２６年４月１日に暴力団排除条例を施行し、５月２２日には、制定を記念したキャンペーンを実施し、本条例制定のアピールを広く区内外に行いました。 ・消費者教育の各プログラム参加者数は、いずれも計画目標を達成できませんでした。
32
32 | ※取組みに対する実績を具体的に記入します。
32
32
32 | 社会状況等の変化 及び変化への対応 | ・福島第一原子力発電所の事故後にモニタリングポストによる空間線量を常時測定していますが、区内では国が除染実施区域とする値を下回っています。空間線量の測定及びその結果の公表は子どもたちをはじめ区民が安全･安心を実感することにつながることから事業は継続するものの、安定した状況が継続されているため測定の回数や項目等事業の内容については見直しが必要です。 ・施設の耐震化は、東日本大震災を経験したことで、より一層の災害に強いまちづくりへの区民の意識の向上が見受けられます。 ・交通安全の確保については、歩行環境整備の更なる進展に向けて、より効果的で効率的な整備方法を、継続して検討する必要があります。また、タクシーが関与する人身事故件数が、全体数の40％にもなるため、タクシー事故防止への啓発、指導、取締りなど警察と連携し、取組を強化する必要があります。 ・基本計画策定時から、社会情勢、区民の意識・関心、そして消費者問題は変化し続けており、消費者力検定講座等の講座は、前期には十分な参加者数がありましたが、後期には参加者数は低迷しています。それらに対応すべく開催時間等や、魅力ある講座内容を模索してきました。
32
32 | ※基本計画策定時からの社会状況等の変化及びその対応を記載します。
32
32
32 | 区民の意見等 | ・東日本大震災の発生等により区民の防災対策への関心、要望は高まっています。 ・区有施設だけではなく、民間の防災上重要な建築物の耐震化の推進が望まれています。 ・生活安全に関する啓発等を行った結果、区内の刑法犯認知件数は年々減少しているものの、いまだに区民の体感治安については不安を抱える人が多い状況です。
32
32 | ※区民アンケートや調査など区民から寄せられた意見を記載します。
32
32
・誰もが地域の中で自立した生活を送るために必要なサービスが着実に選定できるよう、更に保健福祉サービスを充実させていきます。また、社会福祉協議会や民間事業者、ボランティア等、行政サービス以外についても支援していきます。 ・高齢者人口の増加が見込まれる現状において、高齢者のいきがいづくりや介護予防の場となる「いきいきプラザ」の充実に引き続き努めます。また、要介護・要支援状態にならないようにするため、介護予防プロジェクトを更に充実させていきます。 ・高齢者の住まいの確保や支援のため、サービス付き高齢者向け住宅な

## 施策①
| 施策① 地震などの自然災害の防災対策の充実 | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 地域防災計画の見直し
達成状況 | 平成24年度に修正した、地域防災計画（震災編）（風水害編）は、東日本大震災の教訓を踏まえ、都心区特有の課題である高層住宅の震災対策や帰宅困難者対策にも対応した実効性のある計画として、減災目標については、住宅倒壊や火災等による「死者の減」及び、「避難者の減」をそれぞれ東京都の被害想定の６割減、４割減、「建築物の全壊・焼失棟数の減」を６割減と定めたものです。 また、女性や子育て家庭にとって、被災地での避難生活を少しでも安全・安心なものとし、被災者の肉体的、精神的負担を緩和するため、女性や子育てに配慮した避難所の設計や、女性のニーズ等を反映した避難所の運営体制等、女性の視点を踏まえ、具体例を示した内容としております。 今後、さらに充実した内容とするため、毎年行う防災訓練、機関訓練等で検証し、必要に応じて見直しを行います。
課題 | 今のところ、都の地域防災計画（震災編）（風水害編）の改正予定はありませんが、（火山編）の修正を行うため、注視していく必要があります。水防本部体制の見直しに伴う修正等、部署をまたがる内容には十分留意しながら修正し、次回の改正に反映させます。
２） | 防災街づくり整備指針の改定
達成状況 | 平成25年3月に港区防災街づくり整備指針を改定し、指針に基づき街づくりを行う事業者等を指導・誘導しています。平成25年10月には、災害に強い街づくりの普及啓発の一環で津波・液状化・揺れやすさのハザードマップを作成し、区内全戸に配布しました。
課題 | 防災街づくり整備指針の各地区ごとに掲げている施策の進捗を定期的に確認し、各施策の早期実施に向けた対応を図る必要があります。 津波ハザードマップにおける避難ビルの記載については、定期的に最新情報に更新する必要があります。
３） | 災害対策本部・各地区本部機能の強化
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 災害対策本部 の機能強化 | 調査 | 計画 | 整備 | 整備 | － | 整備
| 災害対策各地区 本部の機能強化 ５地区 | 調査 |  | 調査 ５地区 | 整備 ５地区 | － | 整備 ５地区
| 災害対策本部機能 代替防災拠点整備 | 調査、検討 |  | 調査 | 調査 | 整備 | 整備
|  |  | 実績 | 災害対策本部事務局の機能を区役所本庁舎5階に集約するための改修工事を実施した。また、災害対策本部と災対みなと保健所及び災害対策本部と災対台場地区対策室の間をＦＷＡ回線で結ぶ工事を実施しました。 | 災害対策本部の通信機能の強化を図るため、新たな情報連絡手段（ＰＨＳ、スマートフォン、画像伝送システム）を試行導入しました。 | 平成25年度に試行導入した災害対策用PHS、スマートフォン、画像伝送システムの有用性及び運用方法等について検証を進めるとともに、区役所内線の未整備施設に対して災害対策用内線電話を整備します。 | 整備
遅延理由 | 平成25年度には9台の災害対策用PHS、スマートフォン、画像伝送システムを試行導入しましたが、これらの機器の有用性及び配備するべき施設の選定並びに災害時の連絡態勢等の運用面を整理するために更に時間を要し、平成26年度においても引続き定期通信訓練等を活用した検証を行うこととしたため。
４） | 災害保健医療体制の充実
達成状況 | 医師会、歯科医師会、薬剤師会と「災害時の医療救護活動についての協定書」に基づく協定を締結し、災害時における医療救護活動の円滑な運営を図っています。また、東京都が平成24年9月に発表した「災害医療体制のあり方について」に基づき、保健所及び医師会等で港区の災害時の医療救護体制を見直しを実施しました。 更に、災害時の医療救護体制について、災害発生時にはみなと保健所を医薬品ストックセンターや医療救護班派遣先調整等を行う医療救護活動拠点とし、機能するように地域防災計画の見直し行い、港区薬剤師会・医薬品等卸売販売事業者と災害時医薬品等調達業務の協定、母子愛育会と災害時母子救護所提供の協定を締結しました。
課題 | 保健医療体制の整備とともに、区、医師会等関係機関が参加するトリアージ訓練や、医療救護所設営訓練など日頃からの協働した訓練、情報の共有が必要です。
５） | 災害対策住宅及び職務住宅の確保
達成状況 | 平成24年度に虎ノ門三丁目職員住宅を開設し、平成25年度には新橋六丁目職員住宅を開設しました。芝公園職員寮等の廃止による減少はありますが、今後整備される西麻布いきいきプラザ（仮称）やシティハイツ六本木への併設により、必要数を確保していきます。
課題 | 港区業務継続計画（ＢＣＰ）を念頭に置いて整備を進めていますが、災害対策にこれで十分ということはなく、初動態勢要員は今後も増減の可能性があります。また、地区ごとの必要数について、引き続き検証していきます。
６） | 帰宅困難者対策の強化
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 駅周辺滞留者対策 推進協議会設置 ５エリア | ３エリア | 計画 | 継続３エリア （品川、田町、 台場） 新規２エリア （新橋、浜松町） | 継続５エリア （品川、田町、 台場、新橋、浜松町） | 継続５エリア （品川、田町、 台場、新橋、浜松町） | 継続５エリア （品川、田町、 台場、新橋、浜松町）
|  |  | 実績 | 継続３エリア （品川、田町、 台場） | 継続６エリア （品川、田町、 台場、新橋、浜松町、白金高輪） ※前倒しで白金高輪設立 | 継続６エリア （品川、田町、 台場、新橋、浜松町、白金高輪） ※前倒しで白金高輪設立 | 継続６エリア （品川、田町、 台場、新橋、浜松町、白金高輪）
７） | 避難施設と備蓄物資の充実
達成状況 | 平成25年度は区有施設20箇所を津波避難指定ビルとし、福祉避難所では高齢者向けの物資を備蓄しています。
課題 | 民間も含め津波避難指定ビルを更に増やすことや、各地区ごとの実情に合わせた物資の備蓄を進める必要があります。
８） | 災害時のトイレ対策等の充実
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 災害時用トイレ 設置 346基 | 278基 | 計画 | 設置33基 （神明子ども中高生プラザ、高輪森の公園、（仮称）高輪一丁目公園、港陽小・中） | 設置10基 （芝公園保育園） | 設置25基 （西麻布いきいきプラザ等複合施設、（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設、麻布保育園、シティハイツ芝浦） | 災害時用トイレ 設置 346基 設置278基 設置33基 （神明子ども中高生プラザ、高輪森の公園、（仮称）高輪一丁目公園、港陽小・中） 設置10基 （芝公園保育園） 設置25基 （西麻布いきいきプラザ等複合施設、（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設、麻布保育園、シティハイツ芝浦） 設置68基 （神明子ども中高生プラザ、芝公園保育園、西麻布いきいきプラザ等複合施設、（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設、麻布保育園、高輪森の公園、（仮称）高輪一丁目公園、シティハイツ芝浦、港陽小・中）
|  |  | 実績 | 設置４０基 （神明子ども中高生プラザ、高輪森の公園、高松くすのき公園、港陽小・中学校、港南子ども中高生プラザ） | 設置１５基 （芝公園保育園、芝大門児童遊園、旧飯倉小学校） | 設置42基 （西麻布いきいきプラザ等複合施設、（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設、麻布保育園、有栖川宮記念公園、笄児童遊園、（仮称）朝日中学校通学区域小中一貫教育校、シティハイツ芝浦） | 災害時用トイレ 設置375基
９） | 高層住宅等の震災対策の推進
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 防災アドバイザー派遣 155棟 | 35棟 | 計画 | 40棟 | 40棟 | 40棟 | 120棟
|  |  | 実績 | 11棟 （派遣回数32回） | 5棟 （派遣回数18回） | 19棟 | 35棟
遅延理由 | 下記の理由により派遣数が伸びないと考えます。 ①事業の周知が不足していること。 ②アドバイザー派遣の対象が限定されていること。
１０） | 民間との協定の推進
達成状況 | 災害時の救援物資の提供や応急協力に関する協定を民間事業者等と締結しており、緊急連絡先の確認・更新を毎年行っています。
課題 | 東日本大震災以前に締結した協定が多く存在し、また、具体的な応急対策業務の内容が記載されていないことから、協定締結事業者との協定内容の見直しが早急に必要です。（平成２６年度から見直しに着手します。）
１１） | 自治体間連携の強化・推進
達成状況 | 平成25年度に、福島県いわき市及び岐阜県郡上市と災害時の相互協力協定を締結しました。
課題 | 災害時だけではなく、平時より交流のある自治体を中心に、災害時の相互協力協定締結の拡充を図ります。
１２） | 災害時における情報伝達手段の充実
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 緊急地震速報装置設置助成制度 500件 | 150件 | 計画 | 100件 | 100件 | 150件 | 350件
|  |  | 実績 | 4件 （個人3件、集合住宅１件） | 0件 （個人0件、集合住宅0件） | 3件 （個人2件、集合住宅1件） | 7件
遅延理由 | ケーブルテレビへの加入手続きに加え、機器の購入・設置のために一定以上の金銭負担があります。 今日では携帯電話等でアプリ等の様々なツールが開発され、緊急地震速報など発信される情報が無料で受信できるようになり、当事業の優位性はなくなったといえます。
１３） | 地震や気象情報等の区民等への提供
達成状況 | 地震や水位・雨量等の気象情報を区民向けに提供している「防災情報メール配信システム」による配信内容をケーブルテレビのデータ放送画面（JCNコミュニティチャンネル）に表示することができるよう平成25年度に株式会社JCNみなと新宿と協定を締結し、稼動しました。
課題 | データ放送画面の活用については、実際に配信する前に承認行為を行う必要があります。本取組みがより有効なものとなるよう運用方法の充実を図ります。
１４） | 業務継続計画（震災編）の検証
達成状況 | 平成25年度に改定中間案を作成し、災害対策検討部会に報告しました。平成26年度は、災害対策検討委員会及び庁議に提出した後、8月頃に平成26年改定版を公表する予定です。その内容を防災訓練、機関訓練等で毎年度検証し、必要に応じて見直しを行います。
課題 | 今回、業務継続に必要な業務内容について見直しましたが、併せて災害対策本部、各地区災害対策本部、災害対策みなと保健所における本部業務の必要人数と通常業務の時間帯別必要人数についても検証し、必要に応じて見直しを行う必要があります。
１５） | り災証明発行システムの導入
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| り災証明システムの導入 | 調査・研究 | 計画 | ― | 導入 | ― | 導入
|  |  | 実績 | 先行導入した自治体への調査を行い、課題の抽出及び解決策の方向性について確認 | システムの導入・運用方法について、関係各課による検討を実施 同検討結果を踏まえ、システムのサーバを防災課に導入するとともに、各地区総合支所管理課の既存文書端末とサーバを接続するためのネットワーク環境を整備し、同システムを稼動 | ― | 導入
１６） | 災害復興体制の確立
達成状況 | 平成25年7月に震災復興マニュアルを改訂しました。今後、防災訓練、機関訓練等で毎年度検証し、必要に応じて見直しを行います。
課題 | り災証明発行ガイドラインについては、引き続き平成26年度に検討を行います。
１７） | 大規模被災地の支援
達成状況 | 平成25年10月に台風で被災した東京都大島町へ50万円の支援を行いました。
課題 | 被災地に対する具体的な支援基準や支援項目等を明確にする必要があります。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策②
| 施策② 地震に強いまちづくり | [5 empty] | 評価 （S～D） | B | S | S | A | B | C | D
№ | 施策の概要
１） | オープンスペースの確保
達成状況 | 大規模開発などで国・東京都及び民間事業者が連携し、防火性・耐震性の高い建築物への更新及び防災備蓄倉庫、仮設トイレ等の設置など防災上も質の高いオープンスペースの整備を図ることで、地震に強い街づくりを推進しています。
課題 | オープンスペースを適正に維持管理するため、建物所有者及び管理者への継続的な啓発が重要になります。東京都及び区は維持管理報告等で定期的に確認し、適正な維持管理に努めています。
２） | ライフラインの安全化の促進
達成状況 | 水道・下水道・ガス等の各事業者は、電線類の地中化をはじめとして、ライフラインについて自らの計画による耐震化等の整備を実施しており、特に要望は行いませんでした。また、公園等の井戸については、一部で利用に関する検討を行いました。
課題 | 公園・児童遊園の井戸を飲料水や生活用水としての利用については、衛生面など日常管理に課題も多くもあり、再考が必要です。
３） | 公園等の整備の推進
達成状況 | 事業対象となる用地買収及び仮整備が完了しました。残りの用地についても交渉を継続します。
課題 | 今年度は残りの用地買収、仮整備工事、実施設計を行います。
４） | 都市計画道路の整備
達成状況 | 補助7号線事業説明会を行い、用地買収予定区域の官民境界を確定すべく作業を実施しました。
課題 | 今年度は官民、民民境界の取り残しの部分を確定させ、都に事業認可申請を行います。
５） | 橋りょう耐震性の向上
達成状況 | 平成24年度から夕凪橋の架替工事を実施し、他の橋りょうについても架替または耐震補強等を計画により進めています。
課題 | 常に橋りょうの状態を把握し、耐震性も踏まえ、長期にわたって良好な状態に維持する必要があります。
６） | 公共施設の耐震補強事業等の実施
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 完成９施設 改築中１施設 | 完成２施設 改築中２施設 設計５施設 調査１施設 | 計画 | 改築中７施設 （芝公園保育園、新橋六丁目、西麻布いきいきプラザ等複合施設、麻布図書館、志田町（→三田四丁目）保育園、シティハイツ芝浦、スポーツセンター） 設計１施設 （シティハイツ六本木） | 完成４施設 （芝公園保育園、新橋六丁目、志田町（→三田四丁目）保育園、スポーツセンター） 改築中３施設 （西麻布いきいきプラザ等複合施設、麻布図書館、シティハイツ芝浦） 設計２施設 （シティハイツ六本木、新郷土資料館） | 完成３施設 （西麻布いきいきプラザ等複合施設、麻布図書館、シティハイツ芝浦） 改築中１施設 （シティハイツ六本木） 設計１施設 （新郷土資料館） | 完成７施設 （芝公園保育園、新橋六丁目、西麻布いきいきプラザ等複合施設、麻布図書館、志田町（→三田四丁目）保育園、スポーツセンター、シティハイツ芝浦） 改築中１施設 （シティハイツ六本木） 設計１施設 （新郷土資料館）
|  |  | 実績 | 完成１施設 （スポーツセンター） 改築中６施設 （芝公園保育園、新橋六丁目、西麻布いきいきプラザ等複合施設、麻布図書館、志田町（→三田四丁目）保育園、シティハイツ芝浦） 設計１施設 （シティハイツ六本木） | 完成３施設 （芝公園保育園、新橋六丁目、志田町（→三田四丁目）保育園） 改築中３施設 （西麻布いきいきプラザ等複合施設、麻布図書館、シティハイツ芝浦） 設計２施設 （シティハイツ六本木、新郷土資料館） | 完成３施設 （西麻布いきいきプラザ等複合施設、麻布図書館、シティハイツ芝浦） 改築中１施設 （シティハイツ六本木） 設計１施設 （新郷土資料館） | 完成７施設 （芝公園保育園、新橋六丁目、西麻布いきいきプラザ等複合施設、麻布図書館、志田町（→三田四丁目）保育園、スポーツセンター、シティハイツ芝浦） 改築中１施設 （シティハイツ六本木） 設計１施設 （新郷土資料館）
７） | がけ・擁壁の改善指導
達成状況 | 区内に存在するがけ・擁壁を調査・分析の結果、安定度の低い急傾斜地が17箇所あることがわかった。所有者等に対し斜面の改修・保護について指導します。
課題 | 相隣問題や建設コスト増大を理由に、がけ・擁壁の改修が進みにくい状況があります。再開発事業等の面的整備や狭あい道路整備事業の段階的整備等を活用し、防災に強い街づくりを推進することが効果的と考えます。
８） | 既存民間建築物の耐震化の促進
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 民間改築物の 耐震化促進 | 実施 | 計画 | 実施・検証 | 実施・拡充 | 実施・拡充 | 実施・拡充
|  |  | 実績 | 耐震診断助成101件 補強設計助成10件 改修工事助成10件 | 耐震診断助成152件 補強設計助成36件 改修工事助成15件 | 実施・拡充 | 耐震診断助成 253件 補強設計助成 46件 改修工事助成 25件
９） | 落下物対策の推進
達成状況 | 平成19年度に外壁・窓ガラス・広告物等の落下物のおそれの有無を再調査しました。落下のおそれのあるものについて、改修・改善の安全指導を行い、広報みなとの掲載等により落下物に対する啓発を推進します。
課題 | 落下物調査以降、平成25年度時点で落下のおそれのあるものは残り5件まで改善されましたが、老朽化した建築物の中には、潜在的に外壁等の落下のおそれがあるものが多くあります。所有者等に維持保全を啓発し、改修指導を継続的に行う必要があります。
１０） | 細街路の整備(拡幅)
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 細街路拡幅整備 延長 約960m | － | 計画 | 調査・検討 | 約160m | 約800m | 約960m
|  |  | 実績 | 調査・検討 | 約1,300ｍ | 約1,500ｍ | 約2,800ｍ
１１） | 広域避難場所の整備
達成状況 | 平成25年度に地区内残留地区の見直しに伴い、対象となった赤坂・六本木地区及び新橋・芝地区の町会自治会に案内を行うとともに、広報みなとに掲載し周知を行いました。
課題 | 各種案内等の整備を継続して行うとともに、広域避難場所に指定された関係機関・団体と災害時の協力体制について協議を進めていく必要があります。

## 施策③
| 施策③ 都市型水害に強いまちづくり | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 道路・公園等における都市型水害対策の推進
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 透水性舗装 35,376㎡ | 32,196㎡ | 計画 | 1,250㎡ | 960㎡ | 970㎡ | 3,180㎡
|  |  | 実績 | 434㎡ | 244㎡ | 0㎡ | 678㎡
遅延理由 | ・現地を詳細に調査した結果、施行範囲や構造に変更が生じたため。 ・予算措置が見送られたため。
２） | 民間施設における都市型水害対策の指導
達成状況 | 要綱に基づき、浸透ます・浸透トレンチ等の雨水浸透施設や貯留槽の設置に関する指導、誘導、500㎡未満の住宅については、助成にも取り組んでいます。
課題 | 指導件数が増加していることから、効率的に事務処理を行う必要があります。
３） | 河川や下水施設の整備に対する関係機関への要請
達成状況 | 河川改修促進連盟、下水道事業促進連絡会を通じ、関係機関に対し、要望活動を実施しました。
課題 | 早期整備を実現するため、要請を継続的に実施する事が必要です。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策④
| 施策④ 地域の防災力の向上 | [5 empty] | 評価 （S～D） | B | S | A | B | C | D
№ | 施策の概要 | [7 empty] | A
１） | 防災住民組織の活動支援
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 防災アドバイザー 派遣 400団体 | 100団体 | 計画 | 125団体 | 100団体 | 75団体 | 300団体
| 防災士取得支援 400人 | 90人 |  | 125人 | 100人 | 85人 | 310人
|  |  | 実績 | 31団体 （派遣回数75回） | 29団体 （派遣回数69回） | 21団体 | 81団体
|  |  |  | 22人 | 23人 | 39人 | 84人
遅延理由 | ・事業の周知が不足していることにより、派遣数が伸びないと考えます。 ・対象が限定されていること、事業の周知が不足していることにより、申請数が伸びないと考えます。
２） | 地域防災協議会の活動支援 | [7 empty] | B
達成状況 | 地域防災協議会の防災活動の運営支援・調整、事業所との連携、防災活動に要する経費（一部）の助成を総合支所で、協議会の育成・支援の全体調整、防災活動で使用する資器材等の貸与・維持管理を防災課で行っています。 | [7 empty] | C
課題 | 協議会によって活動状況・活動実績が異なっており、活動実績の少ない協議会に対し、自発的な活動を促すための支援が必要です。 | [7 empty] | D
３） | 消防団・防災住民組織支援のための防災資機材・倉庫の充実
達成状況 | 自主的な防災住民組織の結成を促進し、地域防災力の向上を図るため、防災資器材の助成や倉庫の貸与を行っています。 消防団に対しては、装備品や被服などの助成を行うとともに、倉庫についても区有施設等の整備の機会を捉え、充実に努めています。
課題 | 倉庫の設置については、区立公園や区立児童遊園、道路等に設置する場合、都市公園法や道路法、建築基準法等の規制を受けるため、場所の確保が非常に困難です。 また、防災住民組織への資器材助成については、資器材の老朽化等により再助成の要望が多く寄せられています。
４） | 災害時要援護者対策の充実
達成状況 | 高齢者や障害者については、警察・消防、民生・児童委員のほか、高齢者相談センターや介護事業者と連携した安否確認等の支援体制の構築を進めています。また、外国人については、４ヶ国語によるパンフレット等の配布のほか、地域防災訓練での英語通訳の配置、ＦＭ放送による防災情報の提供や防災アプリなどにより、防災知識の普及を進めています。
課題 | さらに実効性のある支援体制を構築するための訓練を繰り返し、マニュアルの精度を高める必要があります。
５） | 防災意識の普及・啓発
達成状況 | 各種パンフレットの配布、講演会、出前講座等で、防災意識の普及・啓発に努めています。その他にも、各種防災に関する事業を行うことにより、防災意識の向上に努めています。
課題 | パンフレット配布数、出前講座出席者数については、目標値に達しているため、一定の効果は上げていると思われますが、家具転倒防止器具助成の申請数の伸びが鈍化していること、高層住宅の防災資器材助成の実績が思わしくないことから、実際に行動に移すまでに至っていないことが伺えます。そのため、行動するきっかけになるよう、効果的な事業の周知を行う必要があります。
６） | 小・中学校における防災に関する学習の充実
達成状況 | お台場学園の防災ジュニアチームや赤坂地域の取り組みのほか、港南地域では総合防災訓練の実施にあたり、消防署や地域防災協議会と連携し、児童・生徒が、けが人の搬送や避難所設置など、活動内容を事前に学習し防災意識を高め、基礎知識を身に付けたうえで主体的に訓練に参加するなど、活動が活発化しています。
課題 | 今後、同様の取組みがこれまで以上に各地域に広がるよう、学校間の情報交換を進めるとともに、訓練の方法などについて関係者と協議を進め、地域防災の担い手育成に努めます。
７） | 事業所の防災対策の促進
達成状況 | 毎年度、駅周辺協議会と連携し、駅周辺で年１回普及啓発イベントを実施。また、区内事業者向けのセミナーも実施。さらに、事業者からの要望に応じて、個別説明会や相談会を実施し、その成果として自社の帰宅困難者対策だけでなく、駅周辺の帰宅困難者を受け入れる災害時の協力協定を締結することもできた。
課題 | 引き続き大企業向けに普及啓発を実施していくとともに、中小企業向けにも自社従業員に対する対策の徹底を普及啓発していきます。
８） | 家具の転倒防止対策の促進
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 家具転倒防止器具等の助成 18,100世帯 | 16,000世帯 | 計画 | 1,100世帯 | 500世帯 | 500世帯 | 2,100世帯
|  |  | 実績 | 1,369世帯 | 669世帯 | 1,000世帯 | 3,038世帯
９） | 災害時ボランティアの受け入れ体制整備と育成支援
達成状況 | 「港区災害ボランティアマニュアル」に基づき、平成26年3月に、港区社会福祉協議会が災害ボランティア活動本部の立ち上げや災害ボランティアセンター運営に関連する訓練を実施しました。
課題 | 社会福祉協議会職員の出勤状況や体制が充実した設定で訓練を実施しましたが、有事の際は被災地域の住民や区内企業・団体の協力が不可欠です。今後は災害時対応業務を経験していない職員や一般区民を増員した訓練を実施する必要があります。 また、ボランティアの育成支援については、関係課と連携し、進めていく必要があります。

## 施策⑤
| 施策⑤ 危機管理体制の強化 | 評価 （S～D） | Ａ
№ | 施策の概要
１） | 危機管理体制の充実
達成状況 | 平成25年8月に庁議了承を経て「危機管理体制の見直しに係る基本的な考え方」を区長決定し、危機管理マニュアルを全面改訂しました。また、新たなマニュアルに基づき、情報連絡網の再整備や幹部職員不在時の代行者の指定等を実施しました。
課題 | 今後は、訓練・研修の新設などにより、さらに体制を充実させる必要があります。
２） | 危機管理マニュアルの適切な運用
達成状況 | 平成25年9月に危機管理マニュアルを全面改訂し、全課長級職員及び係長級職員への説明会を実施しました。
課題 | 今後は、マニュアルの趣旨を全職員に周知徹底するための研修等を検討する必要があります。
３） | 新型インフルエンザ対策の強化
達成状況 | 現在、港区新型インフルエンザ等対策行動計画の素案が完成しており、平成26年11月には策定の見込みです。今後、緊急時に備えた訓練を実施する予定です。
課題 | 計画策定と並行し、発生時に区が実施する住民接種の体制整備を医療機関と連携して進めていく必要があります。
４） | 放射線量の測定と公表
達成状況 | 区有施設等の放射線量測定を行い、結果をホームページで公表しています。
課題 | これまでも学校給食や公園の砂場などの放射能・放射線に関する測定内容について検討しながら実施してまいりましたが、福島第一原子力発電所の事故直後と現在の状況が変化していることを踏まえ、放射能・放射線に関する測定等については引き続き見直しが必要です。
５） | 国民保護計画の周知・徹底
達成状況 | 平成25年度は国民保護計画に関するパンフレットの中国語版、韓国語版を作成し、区内公共施設内に配布しました。
課題 | 今後は、ホームページの活用などにより、さらに周知を徹底させる必要があります。
６） | 危機情報の提供システムの整備
達成状況 | 平成25年度は北朝鮮のミサイル発射情報（4月～5月）や全庁的な熱中症対策（8月～9月）として、防災無線や防災情報メール、ホームページなどを通じて区民へ情報提供を行いました。
課題 | 今後も、「ツイッター」や「広報みなとかわら版」など、様々な情報媒体を用いて、さらに迅速かつ的確に区民へ情報提供を行っていく必要があります。
７） | 業務継続計画(新型インフルエンザ編)の検証
達成状況 | 平成25年度は講義とワークショップの訓練を実施し、「港区業務継続計画（新型インフルエンザ編）」の基礎的知識の習得を図るとともに計画の検証を行いました。
課題 | 今後は、訓練結果及び策定予定である「港区新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、計画を改訂する必要があります。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策⑥
| 施策⑥ 交通安全の確保 | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 安心して通行できる歩行環境の整備
達成状況 | 電線類類地中化や自転車利用環境に関する方針を策定し、計画的な整備に取り組んでいます。開発事業等の協議に際し、歩道や歩道状空地による歩行環境整備について指導しています。
課題 | 歩行環境整備の更なる進展に向けて、より効果的で効率的な整備方法について、継続して検討する必要があります。
２） | 交通安全意識の高揚
達成状況 | 警察、地域住民、交通安全協会など関係者との協力体制のもと各種キャンペーン、高齢者や学校教育での交通安全教室の実施、二輪車や自転車の安全利用にも力を入れ、交通安全意識と交通マナーの啓発に努めています。その結果、区内の事故件数、死傷者数とも減少してきています。
課題 | タクシーが関与する人身事故件数は、全体数の40％にもなるためタクシー事故防止への啓発、指導、取締りなど警察と連携し、取組を強化する必要があります。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策⑦
| 施策⑦ 建築物の防火安全性の確保 | 評価 （S～D） | B | S
№ | 施策の概要 |  |  | A
１） | 違反建築物監視の強化 |  |  | B
達成状況 | 違反建築物の迅速な発見、把握に努めるとともに、警察、消防等関係官公署との連携を強化し、合同で建築物への立ち入り調査・指導を実施するなど、より実効性のある是正指導を推進しています。 |  |  | C
課題 | 違反建築物の工事中での早期発見が最も効果的な防止対策です。一方で完成後の違反調査や是正指導は様々な困難が伴うため、より実効性を確保するためには更なる工夫が必要です。 |  |  | D
２） | 雑居ビルの防火安全対策の推進
達成状況 | 保健所や警察署からの情報提供を活用して、新規開店前の建築物の安全調査を１、２階を除く全ての飲食店等に対して実施し、必要に応じて改善指導を行うことにより、防火安全対策を推進しています。
課題 | 繁華街をいくつも抱える港区においては、小規模雑居ビルの防火安全性確保が非常に重要です。しかし、建築物の所有者や使用者が建築基準法に関する知識が不足し、建築物の適正な管理運営がなされていないことも多く、更なる対策の推進が必要です。
３） | 定期報告制度の適切な運用
達成状況 | 特殊建築物、建築設備、昇降機について、所有者や管理者は定期的に資格者に検査・調査をさせ、委託契約機関を経由し、区へ報告をしています。区では、その報告内容を確認し、是正が必要なものは指導を行っています。
課題 | 粘り強く調査・指導を行うことで定期調査の未報告物件における報告率の向上と是正指導したものについての改善率の向上を図っています。それらの更なる改善が課題となります。
４） | 建築物所有者等への普及啓発
達成状況 | みなと広報誌へ違反防止週間のお知らせや定期報告の案内を掲載するとともに、定期報告制度の案内をホームページに掲載し、事業者、区民へ広く情報提供し、普及啓発を推進しています。
課題 | より広く所有者、管理者への啓発を行うために、機会を捉えた更なるPRが必要です。
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策⑧
| 施策⑧ 安全で安心できるまちづくりの推進 | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ａ |  | S
№ | 施策の概要 | [7 empty] | A
１） | 犯罪に強いまちづくりの推進 | [8 empty] | B
達成状況 | 生活安全行動計画に掲載されている事業等について実施状況の調査を行いました。平成26年度には現状の実施状況等を踏まえ、次期行動計画の改訂作業を行います。大震災発生後の防犯対策は、防犯情報等の周知・啓発活動について「港区地域防災計画(平成24年修正版)」に掲載しました。暴力団を排除する活動では、暴力団排除条例を平成26年3月に制定し、4月1日に施行しました。今後さらに暴力団排除活動を推進します。青色防犯灯は平成21年10月に乃木坂駅前駐輪場に犯罪抑止効果を検証するため試験的に設置し、継続してきました。 | [8 empty] | C
課題 | 高齢者等に対する情報発信の有効な手法等についての今後検討が必要です。 | [8 empty] | D
２） | 生活安全活動推進協議会の活動支援 | [8 empty] | B
達成状況 | 各総合支所を中心に、各生活安全活動推進協議会が行うパトロールやキャンペーン等の生活安全活動に参加するなど支援しています。また、生活安全協議会を開催し（平成25年度は10月、3月と2回）各地域での活動の情報共有の場としています。平成26年度も引き続き支援していきます。 | [8 empty] | C
課題 | 生活安全活動推進協議会の活動がマンネリ化することのないよう積極的に活動を支援していく必要があります。 | [8 empty] | D
３） | 犯罪を抑止するまちづくりの推進
達成状況 | 各地区生活安全活動推進協議会において、区、区民、事業者、警察等関係機関が協力し、道路上の置き看板や放置自転車への警告、みなとタバコルールの啓発活動を実施し、街の美観の確保に取り組んでいます。また、麻布地区総合支所においては、落書き消去活動を継続的に実施しています（平成25年度は東町小学校周辺で実施）。平成26年度も街の美観を確保するため、引き続き活動を実施します。
課題 | 積極的な普及活動や各環境美化活動への参加者のさらなる拡大を図るなど、地域全体で環境美化に関する高い意識を持って犯罪を抑止するまちづくりを推進していく必要があります。
４） | 繁華街における防犯対策の推進
達成状況 | 平成25年度には、六本木地区において、すべての人が守るべきまちのルール「六本木安全安心憲章」を制定し、六本木地区安全安心まちづくり推進会議を中心に憲章の周知、浸透に取り組んでいます。新橋地区や赤坂地区においても区、区民、警察等関係機関が連携し、定期的に防犯パトロールを実施しています。平成26年度においても繁華街の治安改善のため、継続して取組を推進していきます。
課題 | 繁華街における客引きの防止等について、他区が運用している客引き防止条例の実態や効果等を踏まえ、実効性のある取組を検討する必要があります。
５） | 防犯カメラ等の設置・維持管理支援及び設置・運用基準の普及啓発
達成状況 | 平成25年に防犯カメラ助成事業（整備費・維持管理費）が総合支所協働推進課に事務移管したことに伴い、地域の実情に即した防犯カメラの設置・維持管理支援が可能となり、犯罪発生率が高い地区を中心に防犯カメラの設置が進んでいます。助成に当たっては、港区防犯カメラ等整備補助基準に基づき、データ管理やプライバシー保護に配慮し、運用しています。平成26年度においても、総合支所を中心に引き続き防犯カメラの普及促進に取り組みます。
課題 | 犯罪抑止効果のある防犯カメラを有用性を踏まえ、地域の実情に即したさらなる普及促進が求められます。
６） | 個人の住宅の防犯対策の促進
達成状況 | 住まいの防犯対策助成事業を継続実施し、区内に居住し住民登録をしている世帯が行う錠や防犯フィルム、センサー付ライト・アラーム取り付け等の防犯対策を支援しています。平成26年度も事業を継続し、引き続き支援していきます。
課題 | 制度利用に結びつく積極的な広報が求められるとともに、時流に即して制度の改善等を含めて検討していく必要があります。
７） | 共同住宅の防犯対策の促進
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 防犯診断及び防犯対策費用の助成 205件 | 85件 | 計画 | 40件 | 40件 | 40件 | 120件
|  |  | 実績 | 21件 | 19件 | 27件 | 67件
遅延理由 | 一部助成でしかも助成金額に50万円という上限があることと、防犯意識の高まりにより新たに設置しなくとも当初から防犯機器を完備している建物が増加したことが理由と考えられます。
８） | 防犯に関する講習会等の開催
達成状況 | 区民の防犯意識の向上のため、振り込め詐欺等の身近な犯罪等を内容とした区民向け防犯講習会を実施したほか、平成２５年度には、明治学院大学において区の安全・安心に関する施策について講習会を開催しました。平成26年度においても引き続き講習会を実施し、区民を狙った犯罪の手口等について分かりやすく解説するなど、犯罪の防止に取り組みます。
課題 | 講習会の実施に関し、多くの参加者を得るため、内容や場所、時間、回数など区民ニーズに合った講座を実施していく必要があります。
９） | 区ホームページ、メール等による防犯情報の提供
達成状況 | 振り込め詐欺と思われる電話がかかってくる事案等が多発する際には、ホームページやみんなと安全安心メール配信により区民等に周知しています。また、子どもや女性が被害者となった不審者出現事案等についても警察等と連携して迅速に情報を入手し、メールを配信し注意喚起しています。また広報みなとに防犯に関するコラムを掲載しています。平成26年度も引き続き実施していきます。
課題 | 即時性のある「みんなと安全安心メール」の有用性を鑑み、ＰＲを行い、登録者のさらなる拡大を図っていく必要があります。
１０） | みんなとパトロールの推進
達成状況 | 平成25年度に、青色防犯パトロール事業が総合支所協働推進課に事務移管されたことに伴い、地域の実態に即した業者委託パトロールが可能となり、従来の子どもの施設等の巡回パトロール等に加え、路上のビラやチラシの撤去を行う仕様にするなど取組を充実させました。平成26年度においても、業者委託パトロールを中心に、パトロール物品の貸与を継続するなど、みんなとパトロールの推進に取り組みます。
課題 | 青色防犯パトロールについては、区民の認知度・関心度も高い一方、機能強化や適用拡大を求める声もあります。区民からの要望等を踏まえ、幅広い効果的なパトロールの実施について検討していく必要があります。
１１） | 地域の防犯活動の育成・支援
達成状況 | 区民等で構成される自主防犯組織の活動を支援するため、補助金（上限15万円。補助率4分の3）を交付しています。また、麻布地区においては、落書き消去活動やタバコルールキャンペーンの開催に当たり、管内の小学校や在住外国人向けに案内を行うなど、幅広い参加者が得られるよう取り組んでいます。
課題 | 地域の防犯活動の主たる担い手である町会・自治会の構成員が高齢化している現状を踏まえ、新たな担い手を育成するため、防犯活動の実施に際しては、地域の幅広い層への働きかけを継続的に行う必要があります。
１２） | 子どもの安全を確保する取組の推進
達成状況 | 区立小学校ＰＴＡ等にパトロール用ベスト・腕章及び自転車用プレートを貸与し、通学路での防犯活動を支援しています。また子どもが巻き込まれた不審者出現事案等についてメール配信したり、お父さん・お母さんのための子ども安全安心ブックにより意識啓発しています。子ども中高生プラザや児童館、保育園、小学校等には刺股等の防犯機器を配備し、青色回転灯装備車両によるみんなとパトロールにより子ども関連の施設を巡回しています。平成26年度もこれらの取組を引き続き実施していきます。
課題 | 声かけ事案の発生やスマートフォンの普及に伴って、インターネットを利用した犯罪に巻き込まれる危険性が高まるなど子どもの安全・安心を取り巻く環境は変化しています。危機管理・生活安全担当、子ども家庭課、教育委員会事務局が有機的に連携し、子どもの安全を確保する取組を推進していく必要があります。
１３） | 青少年・女性への防犯等の意識啓発
達成状況 | 小・中学校の児童、生徒等を対象とした防犯教室（連れ去り防止等）や、護身術等をテーマとした女性のための防犯講座を実施しています。また女性が特に気をつけるべき犯罪とその回避ポイントを掲載した「女性のための安全安心ハンドブック」を発行しています。これらは平成26年度も引き続き実施していきます。
課題 | 防犯講座の実施に関し、多くの参加者を得るため、内容や場所、実施時間、回数など区民ニーズに合った講座を実施していく必要があります。
１４） | 高齢者の安全を確保する取組の推進
達成状況 | 広報みなとへの記事掲載やみんなと安全安心メール配信、郵送物へのチラシの封入等により、振り込め詐欺被害防止のための意識啓発を行っています。また高齢者が犯罪の被害に遭わないよう日常生活で気をつけること等をまとめた「高齢者のための、やさしい安全・安心ハンドブック」を発行しています。またいきいきプラザ等高齢者向けの施設に刺股等防犯機器を配備しています。
課題 | 区内において、高齢者を対象とした振り込め詐欺等の特殊詐欺の発生件数が増加しました。日々進化する特殊詐欺の巧妙な手口から高齢者を守るため、実効性のある取組を検討する必要があります。

## 施策⑨
| 施策⑨ 安全・安心な消費生活の実現 | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 消費者センター機能の充実
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 消費者センターの改築 | 改築中 | 計画 | 改築中 | 完成 | － | 完成
|  |  | 実績 | 改築中 | 改築中 | 完成 | 完成
遅延理由 | ①東日本大震災を踏まえた、実施設計の内容の見直し及び文化芸術ホールの整備一旦中止による実施設計の見直しを行い、工期延長の契約変更をしたことによって、平成26年度まで事業が継続となったため。 ②施工者である鹿島ＪＶから申し出により工期延長となり、平成25年度分の出来高があがらなかったため。
２） | 被害情報等の一元化
達成状況 | 広報紙や区ホームページを活用し、年１回の特集記事、年6回の消費者問題に基づく「くらしのQ＆A」を掲載しています。
課題 | 消費者問題の多様化、複雑化に伴い、消費者にわかりやすい的確な表現での情報提供を検討する必要があります。
３） | 消費生活情報の充実強化
達成状況 | 「消費者センターだより」を年4回発行する他、関係図書の整備をしています。 製品事故情報、消費者センターの取組等をポスターチラシにより情報提供しています。 消費者相談は、全国の消費者被害データベースに正確かつ迅速に入力するとともに、警察庁等からの情報提供依頼に迅速に対応し、消費者の声を政策に反映し、消費者の生命・健康・財産を守る一端を担います。
課題 | 製品回収情報などが増加傾向にあるため、わかりやすい情報提供の方法を検討する必要があります。
４） | 消費生活相談体制の充実強化
達成状況 | 複雑・多様化する消費者トラブルを解決するため、弁護士へ電話相談や、弁護士を招いての勉強会を行い、相談員のスキルアップを図っています。 毎月、高齢者相談センターの会議等に出席し、情報提供と消費者センターの活用を呼びかけています。
課題 | 相談員のスキルアップはもとより、消費者被害の防止や救済のため、関係機関との連携の強化について検討する必要があります。
５） | 品質表示、計量等の適正化
達成状況 | 東京都との連携の下、立ち入り検査等を実施しています。
課題 | 調査対象になる商品が多数あり、今後、調査方法について検討が必要になります。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策⑩
| 施策⑩ 自ら考え行動する消費者の育成・支援 | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 消費者教育の充実
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 消費者力検定講座 受講者270人 | 150人 | 計画 | 40人 | 40人 | 40人 | 120人
| 消費者カレッジ 基礎コース 受講者174人 | 84人 |  | 30人 | 30人 | 30人 | 90人
| 消費者カレッジ 応用コース 受講者134人 | 74人 |  | 20人 | 20人 | 20人 | 60人
|  |  | 実績 | 25人 | 19人 | 40人 | 84人
|  |  |  | 16人 | 11人 | 30人 | 57人
|  |  |  | 14人 | 7人 | 20人 | 41人
遅延理由 | ステップアップ事業の土台となる消費者力検定募集時に、魅力的なポスターの作成や、土曜に講座を行い、開催時間を変更するなど募集の工夫をしたり、また、取得資格の格付けを上げる交渉などを行っているが、参加人数は減少しています。これは消費者問題に対する意識低下と、この講座自体の魅力の低下と思われます。
２） | 消費者問題推進員の育成
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 消費者問題推進員登録58人 | 28人 | 計画 | 10人 | 10人 | 10人 | 30人
|  |  | 実績 | 14人 （累計35人） | 11人 （累計40人） | 2人 （累計41人） | 41人
３） | 消費者の自主的活動の支援
達成状況 | 消費者団体の自主的活動の支援として講師派遣事業や消費生活展を開催していますが、参加者数は減少傾向にあります。
課題 | 開催事業に多くの方々が参加いただけるよう事業を見直し、より魅力ある催しを検討する必要があります。
４） | 地域に根ざした消費者団体の育成
達成状況 | 団体構成員の減少や高齢化などにより、活動内容が固定化される傾向にあります。
課題 | 消費者問題推進員などの消費者団体への参加を促すなど、消費者団体を活性化させる検討が必要です。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## データ
| 24年度 | 25年度 | 26年度
新規事業 | 0 | 13 | 1
新規事業（平均） | 1 | 1.1 | 0.7
レベルアップ事業 | 2 | 3 | 5
レベルアップ（平均） | 0.5 | 1.4 | 1.7
| 24年度 | 25年度 | 26年度
新規事業 | 0 | 105546 | 2019
新規事業（平均） | 145221 | 6222 | 8140
レベルアップ事業 | 571220 | 183176 | 66683
レベルアップ（平均） | 118183 | 63865 | 245077
（例） （例）