## 総合評価 （政策7）
41 | 平成２６年度 港区政策評価シート
26 | １．基本計画に掲げる政策名や政策の所管部名・関係部名等を記載しています。
26 | 政策名 |  | 緑や水辺を保全・創造し、人や生物にやさしい都心環境をつくる | [8 empty] | 政策№ | 7
26 | 分野 |  | Ⅰかがやくまち |  | 基本政策 |  | 環境にやさしい都心をみなで考えつくる
26 | 部名 |  | 街づくり支援部
26 | 関係部名 |  | 環境リサイクル支援部
26 | ２．基本計画に掲載している成果目標と活動指標の実績について記載しています。
26 | № | 成果目標 |  |  |  | 活動指標 |  |  | 23(当初) | 26(目標) | 25(実績) | 26(予測) | 達成状況
20 | 1 | 水辺の散歩道の連続化が進み、区民の憩いの場が増えている |  |  |  | 水辺の散歩道整備状況 |  |  | 3,185m | 3,635m | 3,954m | 3,954m | 達成 | 達成 |  | 達成
20 | [13 empty] | 未達成 |  | 未達成
20
20 | 2 | 保護樹木・保護樹林の指定数の増加 |  |  |  | 保護樹木・保護樹林の指定数 |  |  | 保護樹木 645本 | 保護樹木 655本 | 保護樹木 655本 | 保護樹木 655本 | 達成
20
20
20 | 3 | 緑と水を守り、育てる区民・事業者の活動が活発になっている |  |  |  | 港区みどりの活動員等の団体数、活動員数 |  |  | 4団体 | 10団体 | ５団体 | ７団体 | 未達成
20
20
20 | 4 | 屋上緑化助成によりヒートアイランド現象の緩和と都市環境の改善が進む |  |  |  | 屋上緑化助成の件数 |  |  | 72件 | 120件 | 99件 | 110件 | 未達成
20
20
20 | 5 | 緑の保護・育成が進み、緑豊かなまちになりつつある |  |  |  | 緑被率 |  |  | 22% | 23% | 調査が5年 ごとのため 未実施 | 23% | 達成
20
20
20
26 | ３．政策を構成している各施策の達成度の評価分布を記載しています（各施策の評価表は別紙施策評価シート参照）。 | [12 empty] | Ｓ(超過達成) | 0
50 | 評価 | Ｓ 超過 達成 | Ａ 達成 | Ｂ 進展 あり | Ｃ 進展 少ない | Ｄ 進展 なし | 計 | [6 empty] | Ａ(達成) | 1
51 | [13 empty] | Ｂ(進展あり) | 5
25 | 数 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | [6 empty] | Ｃ(進展少ない) | 0
25 | [13 empty] | Ｄ(進展なし) | 0
25 | ４．政策ごとの予算額・決算額・執行率について記載しています。（単位：千円）
25 | 年度 |  |  |  | 24年度 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度
50 | 予算額 |  |  |  | 60115 |  |  | 56409 |  |  | 72965
25 | 決算額 |  |  |  | 48463 |  |  | 46743 |  |  | －
25 | 執行率 |  |  |  | 80.62% |  |  | 82.86% |  |  | －
26 | ５．政策ごとの３年間の新規事業・レベルアップ事業について記載しています。
25
25
26
20
20
26
22
24
24
41
26 | ６．３年間の政策の状況を多角的な要素で捉え、記載しています。
32 | 取組みの経過 |  |  | ・水辺の散歩道事業については、東京都港湾局が整備する内部護岸上部を区が借りて、水辺の散歩道として整備の役割分担を調整し、整備し開放しています。護岸への出入口に関して満潮時の浸水や不法占用などの課題が残って開放できなかった箇所について課題解決が進み、予定以上の整備延長距離を達成しました。 ・保護樹木については、樹木医による樹木診断の実施など制度の充実と普及に努めました。 ・みどりの活動員制度は、区民まつりや緑と生きもの観察会など様々な機会を捉え制度の周知と普及を進めるとともに、区のホームページに活動団体の情報を載せ情報発信に取り組んでいます。 ・屋上緑化助成は、総合支所を中心に植木市や園芸講座などのイベントや窓口で制度の周知と普及に努めました。
32
32 | ※政策達成に向け、３年間で取り組んだ事業内容等を記載します。
32
32
32 | 実績 |  |  | ・平成25年に潮路橋～船路橋間の246ｍ、浦島橋～潮路橋間の257ｍ、潮路橋～汐彩橋間の266ｍ、3区間の合計769ｍを区民の憩いの場、水辺の散歩道として供用開始しました。 ・保護樹木は、平成23年度の指定本数は653本でしたが、平成25年度で目標の指定本数655本に達しました。みどりに関する自主活動を行う「みどりの活動員やみどりの活動団体」は、活動できる民有地が少ないことが原因で、毎年1～2団体が新規登録しており、現在は5団体110名が活動しています。 ・屋上緑化の助成件数は、平成22年度17件、23年度8件、24年度10件、25年度8件で、東日本大震災の影響で建物所有者が屋上緑化を取りやめたり、次年度以降に見送ったため、23年度以降の申請件数が大幅に減少しました。そのため、屋上緑化助成面積は、平成22年度は1037.73㎡、平成23年度は320.05㎡、平成24年度は417.1㎡、平成25年度は291.0㎡となっています。 ・緑被率は、5年ごとに行う「港区緑の実態調査」で把握していますが、平成23年の第８次調査の緑被率は、21.78％で平成18年の第７次調査からの増加率を元に平成26年の緑被率を23％と予測しています。「港区みどりを守る条例」に基づく緑化計画書の提出状況から、緑被率は増加傾向にあると予測されます。
32
32 | ※取組みに対する実績を具体的に記入します。
32
32
32 | 社会状況等の変化 及び変化への対応 |  |  | ・東京都の内部護岸の上部を区が借りて水辺の散歩道事業として行っており、必然的に東京都港湾局の海岸保全施設整備事業の進捗に左右されることになります。これまでは、順調に整備が進んできましたが、今後行う未整備箇所は、護岸整備が困難な箇所であり、東京都事業の遅れが、区事業の遅れに直結するため、東京都港湾局による内部護岸の整備進捗状況と整備予定を常に把握し確認することが不可欠です。 ・保護樹木については管理者の高齢化と樹木の老朽化が進んでおり、所有者から制度の充実を望む声が寄せられており、平成24年度から樹木診断を行っています。 ・区民協働による緑の保全活動は、活動場所が民間緑地などに限られています。そのため、民間緑地所有者とみどりの活動員を結びつける情報共有を目的に、ホームページでみどりの活動員の情報を公開しています。 ・屋上緑化を行うには多額の費用がかかり、社会・経済状況によって申請件数にばらつきが生じます。緑化によるヒートアイランド対策への効果や快適性の周知を行い、屋上緑化助成制度の普及に取り組んでいます。 ・緑被率は、緑の量の評価指標であり、算定方法が確立されていますが、都市部では、日常の生活空間に良質な緑を増やすため、緑の質に関する指標や、目に見える緑の客観的な評価指標の必要性が高まっています。
32
32 | ※基本計画策定時からの社会状況等の変化及びその対応を記載します。
32
32
32 | 区民の意見等 |  |  | ・緑に関する区民意見の把握は、「港区緑と水の総合計画」の改定に合わせて、調査が行われています。直近では、平成22年に行われ、住宅地道路、公園、水辺に、緑を充実させていくことが特に望まれています。また、区民が取り組みたい行動では、庭やベランダ等での緑の育成が最も多い回答でした。 ・保護樹木等の所有者からは、維持管理に多大な費用がかかるため、補助金の引き上げの要望が寄せられています。 ・また、みどりの普及啓発事業として行われている植木市や園芸講座は、「解かりやすくためになる」と参加者から良好な評価を頂いています。
32
32 | ※区民アンケートや調査など区民から寄せられた意見を記載します。
32
32
26 | ７．一次評価（所管部門による評価）結果を記載しています。
30 | 2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け観光客が増加し、港区を訪れる人々が多くなることが予測されます。運河や台場を含む臨海部の水辺空間は、港区の「水辺景観形成特別地区」に位置づけられており、まちの魅力や良好な景観の要素として重要な水辺の歩行空間の整備は、有意義な事業といえます。また、東日本大震災後は、安全安心に区民の意識が高まる中、護岸の整備が進むことは災害に強いまちづくりにつながり、安全で安心できる都市の創出にも役立ちます。港区の特徴である運河や水辺を最大限有効活用し、公園や緑地、運河などをつなぎ、一体性のある緑と水のネットワークを形成するとともに、水辺に親しむ憩いの場として、親水性の向上を図っていくことによって、地域の特色を生かした魅力ある街並みを形成していきます。 公共・民間施設の緑化施策として、港区みどりを守る条例に基づく緑化計画書制度が重要な役割を果たしています。平成23年度から25年度までの3年間の緑化計画書の受付件数は416件で、3年間の計画緑化面積は286,199㎡です。そのうち屋上緑化は175件で47,067㎡、壁面緑化は77件で5,128㎡が計画されています。みどりの創出に関する施策は、十分な効果をあげており費用対効果の面からも高く評価できます。みどりの保全と普及啓発の施策についても保護樹木の指定数の増加や園芸講座の参加率の高さとアンケートの回答などから効果をあげていることがわかり、評価できます。 都市における緑や水などの自然環境は、健康で安全に生活するためには不可欠な存在です。緑や水に関する保全・創出の取り組みは、社会・経済情勢の影響を受けながらも概ね前進しており、今後も、緑の量と質の向上を図るための効果検証の適切な指標を検討するなど、取り組みを推進する必要があります。 また、都心における自然環境の保全を総合的に推進する「港区緑と水の総合計画」（平成23年3月策定）及び「生物多様性地域戦略」（平成26年3月策定）をもとに「生物多様性みなとネットワーク」を立ち上げ、人の暮らしを豊かにし、多様な生きものがすめる質の高い緑と水の保全・創出を目指した事業を区民協働で実施してまいります。
50
48
48
48
26 | ８．二次評価（港区行政評価委員会による評価）結果を記載しています。
30 | 【政策の達成度】 |  |  | 概ね達成しています。
30 |  |  |  | ・「水辺の散歩道整備」や「保護樹木の整備」「緑被率」などについては、目標値を達成し、魅力ある町並みの形成がなされています。 ・「みどりの活動員等の団体数、活動員数」「屋上緑化助成の件数」については、目標未達成となっています。
30
30 | 【今後の方向性】 |  |  | 引き続き推進すべき。
30 |  |  |  | 未達成の指標については、今後取り組みを強化していく必要があります。
・誰もが地域の中で自立した生活を送るために必要なサービスが着実に選定できるよう、更に保健福祉サービスを充実させていきます。また、社会福祉協議会や民間事業者、ボランティア等、行政サービス以外についても支援していきます。 ・高齢者人口の増加が見込まれる現状において、高齢者のいきがいづくりや介護予防の場となる「いきいきプラザ」の充実に引き続き努めます。また、要介護・要支援状態にならないようにするため、介護予防プロジェクトを更に充実させていきます。 ・高齢者の住まいの確保や支援のため、サービス付き高齢者向け住宅な

## 施策①
| 施策① | 緑と水のプロムナードづくり |  |  |  |  | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 緑と水のネットワークづくり
達成状況 | 道路整備工事に併せ、緑や水などの自然環境を結ぶ道路に街路樹等を整備しています。
課題 | 現在、街路樹等の道路植栽は道路拡幅など道路整備工事に併せて整備されることが多いので、緑のﾈｯﾄﾜｰｸ化の推進を目的とした整備計画を策定し、順次進めていく必要があります。
２） | 水辺の散歩道の整備
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| 連続化 整備７か所 | 整備７か所 | 計画 | ‐ | ‐ | 設計１か所（芝浦橋南 | 設計１か所（芝浦橋南
| 遊歩道整備 3,635m | 3,185m |  | ‐ | 270ｍ （潮路橋～汐彩橋） | 180ｍ （竹芝橋～芝浦運河） | 450ｍ （潮路橋～汐彩橋、竹芝橋～芝浦運河）
|  |  | 実績 | - | - | - | -
|  |  |  | - | 246m(潮路橋～船路橋) 257m(浦島橋～潮路橋) 266m(潮路橋～汐彩橋) | - | 769m (潮路橋～船路橋、 浦島橋～潮路橋、 潮路橋～汐彩橋)
遅延理由 | 水辺の散歩道の整備延長については、計画以上に達成している。しかし、散歩道の連続化箇所については、近接関連事業の計画の遅れに引っ張られ、設計に着手できず、未達成となっている。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策②
| 施策② | 水循環施策の総合的な推進 | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 「港区緑と水の総合計画」に基づく水循環の形成の推進
達成状況 | 港区雨水流失抑制施設設置要綱及び設置助成要綱により、雨水の地中への浸透を推進しています。
課題 | 古川の水質、水循環の向上については、区が主体となった取組みが十分でないことか課題です。
２） | 水循環機能の向上による環境負荷の軽減
達成状況 | 道路舗装の改良により、都市型水害やヒートアイランド対策を行っています。
課題 | 区内は、都市化が進み地表面が建物、舗装等覆われ雨水が地下浸透しにくくなっています。
３） | 公共施設などにおける雨水利用の推進
達成状況 | 建築計画の際に、浸透ます・浸透トレンチ等の雨水浸透施設や、貯留槽の設置、雨水の再利用に関する指導、誘導を行っています。
課題 | 雨水再利用については、貯留水の水質や、必要となる設備が大規模となるなどの課題があります。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策③
| 施策③ | 水辺空間の親水化 | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 運河や水辺の親水環境の向上
達成状況 | 東京都港湾局が整備した内部護岸上部を借りて、スロープや舗装、休養施設、植栽などを区が整備し、水辺の散歩道として、供用しています。
課題 | 東京都港湾局の内部護岸整備事業の進捗に左右されます。更に、内部護岸が整備されても、内部護岸への出入口の確保が出来ないと水辺の散歩道の整備に着手できず、出入口用地確保が大きな課題となっています。
２） | 古川の浄化対策の推進・清流復活
達成状況 | 平成25年度より、古川の水環境改善に向けた調査を行っています。平成26年度は対策の具体的な検討を行い、平成27年度より、対策をする予定です。
課題 | 水質の改善に向けて、汚濁物質の流入を軽減し、水量を増加させる必要があります。区民が環境改善の効果を実感しやすくするため、指標となる生物を設定することも重要です。
３） | 古川の親水化
達成状況 | 「渋谷川・古川河川整備計画」に基づき、東京都と区で連携を図り、河川整備に取り組んでいます。 平成24年度には、東京都連携し、沿川の緑化を実施しました。
課題 | 東京都建設局の護岸整備事業の進捗と連携を図る必要があります。降雨時に水位が上昇した際の安全性と親水性を両立する必要があります。
４） | 親水環境づくりの誘導
達成状況 | 古川沿川の開発計画に対し、親水空間整備の指導を行っています。
課題 | 護岸背後の敷地に限りがあるため、空間整備について制約があります。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策④
| 施策④ 自然環境の保全と再生 | [5 empty] | 評価 （S～D） | Ａ
№ | 施策の概要
１） | ビオトープづくりの推進
| 26年度末目標 | 23年度末現状 |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 計
| ビオトープ設置 １０か所 | ８か所 | 計画 | ２か所 （高輪森の公園、（仮称）高輪一丁目公園） | － | － | ２か所 （高輪森の公園、（仮称）高輪一丁目公園）
|  |  | 実績 | ２か所 （高輪森の公園、高松くすのき公園） | － | － | ２か所 （高輪森の公園、高松くすのき公園）
２） | 生物多様性保全再生事業の推進
達成状況 | 平成２６年度から生物多様性普及促進事業として内容の充実を図り、取組みを強化します。
課題 | 生物多様性という言葉の認知度は低く、生物多様性の価値を広く普及・啓発することが必要です。区民協働で普及・啓発活動を進める仕組みづくりが課題です。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策⑤
| 施策⑤ みどりの保全・創出・普及・啓発 | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 公共・民間施設の緑化の促進
達成状況 | 緑化計画書制度により、建築行為に対する緑化指導を行うともに、良好な緑化事例の表彰を行い周知を図っています。
課題 | 近年、都市計画決定により高容積の建物の計画が増え、緑化基準の達成が困難な事例が増えています。今後のまちづくりの動きに合わせて、壁面緑化などの緑化基準の算定方法の見直しが課題となっています。
２） | 区民との協働によるみどりの保全と創出
達成状況 | みどりの活動員制度やアドプト制度を活用して、区民・事業者によるみどりに関する保全活動が行われています。
課題 | みどりの活動団体の新規登録数は、少ない状態が続いています。
３） | 保護樹木・樹林の指定
達成状況 | 区の基準に該当する樹木等を所有者の申請に基づき、各地区総合支所で保護樹木等に指定し、管理費の一部補助と樹木保険に加入しています。
課題 | 補助金の増額や樹木に関する相談の専門性が求められています。また、保護樹木制度の周知が重要です。
４） | 区民・事業者の自主的な活動の支援と連携
達成状況 | みどりの活動員制度を活用して、区民・事業者が行うみどりに関する自主活動を支援しています。
課題 | 支援事業は順調に行われています。ＮＰＯや公益法人との連携による新たな仕組みづくりは、今後の検討課題です。
５） | みどりの普及・啓発
達成状況 | 植木市、園芸講座、鉢植えの配付などみどりの普及・啓発事業を行っています。
課題 | みどりへの関心を持つきっかけになっているが、区民による緑化の取組みが進むよう、内容の充実が必要です。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## 施策⑥
| 施策⑥ | 屋上緑化・壁面緑化の推進 | 評価 （S～D） | Ｂ
№ | 施策の概要
１） | 区有施設の屋上・壁面緑化の推進
達成状況 | 緑化計画書制度に基づき、環境改善に有効な区有施設緑化を進めています。
課題 | 区有施設の屋上は、運動スペースや、太陽光パネルの設置設備機器等の設置場所として利用されており、屋上緑化とのバランスの取り方が課題となっています。
２） | 事業者への屋上・壁面緑化の指導・誘導
達成状況 | 事業者には、建築計画の際に屋上等の緑化の指導を行っています。また、既存建物や小規模建物の屋上・壁面の緑化助成を行っています。
課題 | 屋上・壁面緑化助成の申請件数は、年度によってバラツキがあります。なお、屋上緑化は、地域住民が視覚的な緑の効果を実感することが少ない緑化です。
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

## データ
| 24年度 | 25年度 | 26年度
新規事業 | 1 | 1 | 1
新規事業（平均） | 1 | 1.1 | 0.7
レベルアップ事業 | 0 | 0 | 1
レベルアップ（平均） | 0.5 | 1.4 | 1.7
| 24年度 | 25年度 | 26年度
新規事業 | 3246 | 4725 | 6534
新規事業（平均） | 145221 | 6222 | 8140
レベルアップ事業 | 0 | 0 | 9739
レベルアップ（平均） | 118183 | 63865 | 245077
（例） （例）